ДУМА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2023                                                                                                          № 10/5

пгт Афанасьево

Информация Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры» и муниципальных программ «Развитие культуры в Афанасьевском районе» и «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе»

Заслушав информацию Черанёвой Е.А., председателя Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры» и муниципальных программ «Развитие культуры в Афанасьевском районе» и «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе», Дума Афанасьевского муниципального округа РЕШИЛА:

Информацию Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры» и муниципальных программ «Развитие культуры в Афанасьевском районе» и «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» принять к сведению.

| Председатель Думы Афанасьевского муниципального округа Глава Афанасьевского муниципального округа | В.Н. Харина Е.М. Белёва |
| --- | --- |

Информация по контрольному мероприятию

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры» и муниципальных программ «Развитие культуры в Афанасьевском районе» и «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе»

Объекты контрольного мероприятия:

-управление культуры администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области;

-муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»;

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека»;

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевский краеведческий музей».

Объемы плановых и фактических расходов направленных на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в Афанасьевском районе» (далее – муниципальная программа) на 2021, 2022 годы и муниципальной программы «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Кас. расход | % исп. | Откл. | План | Кас. расход | % исп. | Откл. | План |
| итого | 140668,72 | 140668,72 | 100,0 | 0,0 | 85453,93 | 85396,22 | 99,9 | 57,71 | 74580,57 |
| Средства бюджета | 134968,0 | 134968,0 | 100,0 | 0,0 | 84753,93 | 84696,22 | 99,9 | 57,71 | 73880,57 |
| Внебюджетные средства | 5700,0 | 5700,0 | 100,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 100 | 100 | 700,0 |

Проверкой использования бюджетных средств на реализацию национальных (федеральных, региональных) проектов в сфере развития культуры в проверяемом периоде установлены следующие нарушения:

1. по субсидии на поддержку отрасли культуры (федеральный проект «Культурная среда») (строительство МКДЦ):

-в ходе проверки своевременности выполнения подрядчиком работ установлено 17 нарушений. Работы на объекте проводились с нарушением графика выполнения работ;

-в ходе проверки размещения информации по исполнению контракта №3043-01 от 30.04.2021 установлено, что с превышением срока установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ЕИС размещено 12 документов.

2. по субсидии на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей  до 50 тыс. человек - установлено 1 нарушение – оплата за счет средств областного бюджета в сумме 315,71 тыс. руб. произведена с нарушением срока, установленного п.5.1. договора поставки №7 от 09.02.2021.

3. по субсидии на поддержку отрасли культуры (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – на техническое оснащение музеев) установлено 2 нарушения - несвоевременная оплата заказчиком поставленной мебели и программ для ЭВМ и баз данных.

4. по субсидии на поддержку отрасли культуры (поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, поддержка лучшим сельским учреждениям культуры) - выявлено 1 нарушение - условиями договора не установлен срок поставки товара, что является существенным условием и подлежит обязательному включению в условия договора;

5. по субсидии на поддержку отрасли культуры (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры: Центр коми-пермяцкой культуры МБУ «Центр культуры и досуга») - выявлено 2 нарушения - не установлены сроки оплаты по договорам, что является существенным условием и подлежит обязательному включению в условия договора.

Проверкой своевременности и обоснованности доведенного муниципального задания в проверяемом периоде нарушений не установлено. В проверяемом периоде по проверенным учреждениям муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Проверкой целевого использования бюджетных средств, в том числе предоставленных в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели нарушений не установлено.

В ходе проверки использования средств на оплату труда установлены следующие нарушения:

1) по МБУК «Афанасьевский краеведческий музей» - 8 нарушений на сумму 8 475,0 руб. (не начислен районный коэффициент на премии);

2) по МБУК «Афанасьевская ЦБ» - 209 нарушений на сумму 198 812,50 руб. (не начислен районный коэффициент на премии - 207 нарушений на сумму 194 812,50 руб., излишне начислена премия – 2 нарушения 4 000,0 руб.);

3) МБУ «Центр культуры и досуга» - 152 нарушений на сумму 169 350,0 руб. (не начислен районный коэффициент на премии).

Нарушения по выплате заработной платы устранены в полном объеме в ходе контрольного мероприятия.

В проверяемом периоде дебиторская и кредиторская задолженность по проверенным учреждениям является текущей.

Проверкой законности и эффективности использования муниципального имущества, материальных запасов и оборудования нарушений не установлено. Имущество используется в соответствии с его целевым назначением.

В проверяемом периоде оценка эффективности муниципальных программ проводилась ежегодно, муниципальная программа признана эффективной с высокой оценкой эффективности (за 2021 год – 96,995%; за 2022 год – 99,98%).

В Афанасьевском муниципальном округе остро стоят следующие проблемы в сфере культуры:

- ветхое состояние зданий учреждений культуры. Большая часть зданий учреждений культуры, особенно в отдаленных населенных пунктах, являются деревянными и требуют капитального, либо текущего ремонта. Так Афанасьевская центральная библиотека располагается в ветхом деревянном здании 1961 года постройки. В 2022 году центральной библиотеке передано здание дома культуры (кирпичное), требующее ремонта, т.к. в данном состоянии не соответствует нуждам библиотеки. Стоимость ремонта здания по проектной документации составила 14 152,55 тыс. рублей. Планируется капитальный ремонт здания ДК с.Бисерово (деревянное, 1935 года постройки) на сумму 28 859,19 тыс. рублей. По данным объектам в 2023 году планируется подать заявки на участие в конкурсе на выделение средств по нацпроекту «Культура»;

- кадровая – средний возраст работников культуры в Афанасьевском муниципальном округе составил 45 лет, практически нет притока молодых квалифицированных специалистов (особенно в отдаленных от районного центра ДК), в частности аккомпаниаторов, балетмейстеров. В детской школе искусств остро стоит вопрос с преподавателями-инструментальщиками, на данный момент 50% педагогов школы искусств достигли пенсионного возраста. В связи с отсутствием служебного жилья, нет возможности привлекать специалистов из других населенных пунктов, районов или регионов;

- в требуемом объеме оснащены оборудованием и инструментами ДК крупных населенных пунктов, такие как ЦКиД пгт. Афанасьево, ДК

д. Ичетовкины, ЦКПК д.Московская, ДК с.Бисерово, ДК с. Гордино, ДК

с. Ромаши (наиболее крупные ДК). Закупка музыкальных инструментов по ДК небольших населенных пунктов является не целесообразной в связи с отсутствием квалифицированного кадрового состава. В семи ДК стоит необходимость приобретения звуко-технического оборудования (колонки, микшерские пульты, микрофоны – минимальная стоимость 300,0 тыс. рублей) общая стоимость которого составит более 2 млн. руб.