****

**АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.02.2025 № 126

пгт Афанасьево

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2025-2030 годы на территории Афанасьевского муниципального округа** |

Руководствуясь положениями Федеральных законов от 01.10.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг у установленных сферах деятельности», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2025-2030 годы на территории Афанасьевского муниципального округа согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Афанасьевского района от 27.06.2022 № 205 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2022-2026 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Афанасьевского  муниципального округа Е.М. Белёва |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа  от 24.02.2025 № 126 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ**

**СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВИ ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ" НА 2025 - 2030 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**1. Основные направления**

Основные направления «Дорожной карты» разработаны в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов Организации Объединенных Наций (далее - Конвенция ООН), Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 «61/615 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2030 годы».

«Дорожная карта» - документ, отражающий план стратегического развития приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Основной целью реализации плана мероприятий «дорожной карты» является обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН).

**2 Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН**

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов должны приниматься надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Данные меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем:

отсутствие беспрепятственного доступа к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН);

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других МГН;

отсутствие адаптации многоквартирных домов для инвалидов с физическими недостатками (отсутствуют подъемные устройства в жилых домах, пандусы, перила для инвалидов-колясочников), а также не оборудованы входные группы, лифты для инвалидов-колясочников.

1. **Цель и задачи мероприятий «Дорожной карты»**

На территории Афанасьевского муниципального округа с населением 10517 человек проживает 1156 инвалидов, в том числе:

1 группы - 129 человек;

2 группы - 260 человека;

3 группы - 708 человек;

Детей-инвалидов - 59.

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН на территории Афанасьевского муниципального округа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также к объектам и услугам общественного питания, торговли и иной коммерческой недвижимости.

Для достижения данной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:

совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН на территории Афанасьевского муниципального округа;

поэтапное повышение уровня доступности инвалидов и других МГН на территории Афанасьевского муниципального округа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, к объектам и услугам общественного питания, торговли и иной коммерческой недвижимости;

поэтапное повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) на территории Афанасьевского муниципального округа;

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказание помощи в их использовании или получении (в доступе к ним).

Выполнение вышеуказанных задач позволит достичь показателей, представленных в таблице 1 «Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг».

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в таблице 2**.**

Таблица 1

**ТАБЛИЦА**

**ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значения показателей | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо) ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа, имеющих паспорта доступности, разработанные с участие общественных организаций инвалидов | % | 43 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 2 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа, информация о которых размещена на карте доступности объектов социальной инфраструктуры | % | 43 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 3 | Удельный вес муниципальных контрактов, договоров на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, а также территорий общего пользования, в которые включены условия об обеспечении их доступности для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 4 | Удельный вес муниципальных контрактов, договоров на ремонт и приспособление зданий и сооружений, в которые включены условия об обеспечении их доступности для маломобильных групп населения в соответствии с утвержденной проектной документацией, в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 5 | Объём проведённых работ по ремонту улично-дорожной сети с целью обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения маломобильных групп населения при пользовании объектами улично-дорожной сети, в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | км. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 7 | Удельный вес работодателей, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа, которые обеспечивают соблюдение обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и приёму инвалидов на рабочие места. | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Администрация Афанасьевского муниципального округа, учреждения и организации муниципального округа |
| 8 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 269 | 279 | 289 | 290 | 290 | 300 | Отдел по спорту и молодежной политике, общество ветеранов, общество инвалидов, учреждения образования, учреждения культуры |
| 9 | Удельный вес муниципальных учреждений, в том числе  **- учреждений культуры,**  **- учреждения образования, - учреждения физической культуры и спорта,**  которые оснащены специальным оборудованием, в том числе мебелью, инвентарём программами, позволяющими предоставлять услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения наравне с другими гражданами | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Учреждения культуры, учреждения образования |
| % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Удельный вес представителей предпринимательского сообщества, которые проинформированы о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» путём:  проведения совещаний, направления писем, размещения соответствующей информации в СМИ;  организации инструктирования (обучения) сотрудников организаций в сфере торговли и общественного питания по работе с инвалидами;  консультирования организаций в сфере торговли и общественного питания с целью приведения их объектов в соответствие со стандартами доступности для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 11 | Удельный вес специалистов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, прошедших обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 12 | Удельный вес сотрудников администрации Афанасьевского муниципального округа, территориальных и отраслевых подразделений, подведомственных организаций и учреждений, иных негосударственных организаций, прошедших инструктирование, обучение по вопросам обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Афанасьевского муниципального округа |

Таблица 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ**

**ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
|  | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Администрация Афанасьевского муниципального округа, Территориальные управления  Управление образования, Управление культуры | 2025 - 2030 гг. | Объективизация данных о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов с целью решения вопроса о необходимости и очередности адаптации данных объектов |
|  | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Администрация Афанасьевского муниципального округа, Территориальные управления  Управление образования, Управление культуры | 2025 - 2030 гг. | Повышение уровня информационной доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Включение в муниципальные контракты, договоры на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, а также территорий общего пользования, условия об обеспечении их доступности для маломобильных групп населения в соответствии с утвержденной проектной документацией, в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/615 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2030 годы» | Администрация Афанасьевского муниципального округа, Территориальные управления  Управление образования, Управление культуры | 2025 - 2030 гг. | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Включение в муниципальные контракты, договоры на ремонт и приспособление зданий и сооружений условия об обеспечении их доступности для маломобильных групп населения в соответствии с утвержденной проектной документацией, в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/615 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2030 годы» | Администрация Афанасьевского муниципального округа, Территориальные управления  Управление образования, Управление культуры | 2025 - 2030 гг. | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети с целью обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения маломобильных групп населения при пользовании объектами улично-дорожной сети,  в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/615 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2030 годы», постановление администрации Афанасьевского муниципального округа от 29.12.2022 № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы» | Администрация Афанасьевского муниципального округа, Территориальные управления | 2025 - 2030 гг. | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
|  | Усиление контроля за соблюдением работодателями обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и приёму инвалидов на рабочие места | Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место», Закон Кировской области от 03.08.2017 № 91-ЗО «О социальной защите инвалидов в Кировской области» | КОГКУ Центр занятости населения Афанасьевского района, учреждения и организации Афанасьевского муниципального округа | С 01.01.2025г. | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
|  | Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26.07.2017 № 202-ФЗ) | Администрация Афанасьевского муниципального округа, общество инвалидов, общество ветеранов,  Управление образования, Управление культуры | 2025 - 2030 гг. | Увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой |
|  | Оснащение муниципальных учреждений, в том числе учреждений культуры, учреждений образования, учреждений по работе с молодёжью, учреждений физической культуры и спорта (с учетом финансирования) специальным оборудованием, в том числе мебелью, инвентарём программами, позволяющими предоставлять услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения наравне с другими гражданами | Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/615 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2030 годы» | Администрация Афанасьевского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, отдел по спорту и молодежной политике | 2025 - 2030 гг. | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры, учреждений образования, учреждений по работе с молодёжью, учреждений физической культуры наравне с другими гражданами. Увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой |
|  | Информирование представителей предпринимательского сообщества о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно:  проведение совещаний, направление писем, размещение соответствующей информации в СМИ;  организация инструктирования (обучения) сотрудников организаций в сфере торговли и общественного питания по работе с инвалидами;  консультирование организаций в сфере торговли и общественного питания с целью приведения их объектов в соответствие со стандартами доступности для инвалидов | В рамках текущей деятельности | Администрация Афанасьевского муниципального округа | 2025 - 2030 гг. | Повышение информированности предпринимательского сообщества о законодательстве по правам инвалидов |
|  | Обучение (повышение квалификации, переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования, Управление культуры, отдел по спорту и молодежной политике | 2025 - 2030 гг. | Повышение профессиональных знаний специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Организация инструктирования (обучения) сотрудников администрации Афанасьевского муниципального округа, территориальных управлений, подведомственных организаций и учреждений, иных негосударственных организаций по вопросам обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг | В рамках текущей деятельности | Администрация Афанасьевского муниципального округа, учреждения и организации муниципального округа | 2025 - 2030 гг. | Повышение профессиональных знаний специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |