АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2024                                                                                                      № 1286

пгт Афанасьево

Об утверждении Плана реализации муниципальной

Программы «Профилактика терроризма, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий

его проявлений на территории Афанасьевского

муниципального округа» на 2025 год

- В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 16.12.2024 № 23/1 «О бюджете муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»», статьей 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 26.12.2022 № 416:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

|  | #### Приложение #### УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 27.12.2024 № 1286 |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| - Отдельное мероприятие: Предупреждение террористических актов на территории Афанасьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение командно-штабных учений антитеррористической направленности | ОП «Афанасьевское» | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Боевое сглаживание руководящего состава органов и подразделений при организации управления операцией на тактическом уровне. Отработка навыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях. |
| 1.1.2 | Организация патрулирования в местах массового скопления людей на территории Афанасьевского муниципального округа | ОП «Афанасьевское» | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, недопущение террористических актов |
| 1.2. Отдельное мероприятие: Осуществление мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение мероприятия «Наш мир без террора» | Управление культуры, Управление образования | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Содействие формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости, формированию чувства милосердия к жертвам терактов. |
| 1.2.2 | Проведение инструктажей с обучающимися и педагогическими работниками о порядке действий при угрозе террористического акта | Управление образования | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Акцентирование внимания учащихся на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов; ознакомление учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта. |
| - Отдельное мероприятие: Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, антитеррористической комиссии Кировской области, антитеррористических комиссий муниципальных образований Кировской области и органов местного самоуправления Афанасьевского муниципального округа в сфере противодействия проявлениям терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная подготовка специалистов антитеррористической комиссии Афанасьевского муниципального округа, принимающих участие в информационном противодействии терроризму | Администрация Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма |
| 1.3.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в Афанасьевском муниципальном округе | Администрация муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.3.3 | Проверка антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | Межведомственная комиссия при АТК | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.4 Отдельное мероприятие: Информирование и подготовка населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Размещение в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Афанасьевского муниципального округа, информационного материала антитеррористической направленности | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа, управление культуры, Управление образования | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |
| 1.4.2 | Размещение на информационных щитах, стендах информационного материала антитеррористической направленности | Территориальные управления Афанасьевского муниципального округа, Управление культуры, Управление образования | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | бюджет Афанасьевского муниципального округа | 20,00 | Информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |
| 1.5. Повышение эффективности в изучение обстановки в области противодействия терроризму на территории Афанасьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в Афанасьевском муниципальном округе | Администрация муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.5.2 | Мониторинг факторов, оказывающих угрозообразующее влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории муниципального округа | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременная оценка обстановки политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Афанасьевского муниципального округа |
| 1.5.3 | Мониторинг потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.6. Проведение мероприятий с привлечением общественных организаций для участие в круглых столах, форумах, направленных на формирование неприятия идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проведение заседаний круглого стола среди населения, посвящённых противодействию терроризма в Афанасьевском муниципальном округе | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму |
| 1.6.2 | Участие в форумах, направленных на формирование неприятия идеологии терроризма | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма |
| 1.7. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействию терроризму, осуществляемого антитеррористической комиссией в Афанасьевском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Обобщение, сбор и анализ процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития, выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, а также выработки соответствующих мер по их устранению | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременная оценка обстановки процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Афанасьевского муниципального округа |
| 1.7.2 | Выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории муниципального округа для выработки предложений по устранению этих причин и условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов на заседания АТК и корректировки проводимой региональными и местными органами власти деятельности в области профилактики указанных проявлений | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.7.3 | Выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.8. Анализ факторов, оказывающие влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов на территории Афанасьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Участие в межведомственной комиссии при проверках антитеррористической защищённости объектов на территории Афанасьевского муниципального округа | Администрация муниципального округа, межведомственная комиссия | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.8.2 | Реализация мероприятий, предусмотренных при паспортизации, категорировании по требованиям к антитеррористической защищённости объектов | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма. Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.8.3 | Мониторинг факторов, оказывающих влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Оценка и анализ факторов оказывающих влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов |