

АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

13.03.2023 № 218

пгт Афанасьево

Об утверждении Комплексного плана мероприятий

по предупреждению заноса и распространения ящура

на территории Афанасьевского муниципального округа   
Кировской области

Во исполнение [Закона](consultantplus://offline/ref=DBF105A81EB7715AF10ACECB27C85A0AFBF1BF33769DF64BB4F4BCC709C954627B6758C68CC2BEA9508A2A7E4DjCnAH) Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», в соответствии с Ветеринарными [правилами](consultantplus://offline/ref=DBF105A81EB7715AF10ACECB27C85A0AFBF1BB357E95F64BB4F4BCC709C95462696700CA8DC7A0A8539F7C2F0B9C89ADB11C7F02089C2EDCjAnCH) осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 N 157 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура», в целях недопущения возникновения и распространения ящура на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, разработки и практической реализации мероприятий по снижению заболеваемости, смертности и социально-экономического ущерба от ящура в период эпизоотии:

1. Утвердить комплексный [план](consultantplus://offline/ref=787D148F1BC9CCB6E2304364F79D5BDF2DE8CE204CF9F50E6D2877BE8CF7A57C29AC725E3C9B5BA18D22EEC78EEB3917BDB8AD0AC08DB1BE7F2498C5b4o5H) мероприятий по предупреждению заноса и распространения ящура на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Афанасьевского  муниципального округа | Е.М. Белёва |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 13.03.2023 № 218 |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению заноса и распространения

**ящура на территории Афанасьевского муниципального округа   
Кировской области**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Проведение в Афанасьевском муниципальном округе заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (далее — ЧПК) или комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) по рассмотрению вопроса об эпизоотической обстановке по ящуру с принятием плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения вируса ящура на территории Афанасьевского муниципального округа | в случае необходимости | председатель ЧПК или КЧС и ОБП Афанасьевского муниципального округа Кировской области, администрация Афанасьевского муниципального округа |
| 1.2 | Согласование маршрута перемещения животных | постоянно | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\* |
| 1.3 | Определение мест торговли животными и продуктами животноводства на территории Афанасьевского муниципального округа | постоянно | администрация Афанасьевского муниципального округа\* |
| 1.4 | Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора | постоянно | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\* |
| 1.5 | Пресечение в неустановленных местах торговли животными и продуктами животноводства, несанкционированной реализации животных и иных подконтрольных грузов (товаров) | при поступлении информации и непосредственном обнаружении | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\*, администрация Афанасьевского муниципального округа\* |
| 1.6 | Дежурство в составе постов дорожно-патрульной службы | при поступлении информации и непосредственном обнаружении | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\*, МО МВД России «Омутнинский»\* |
| 1.7 | Обеспечение готовности сил и средств для предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной возникновением эпизозотий | постоянно | управление ветеринарии Кировской области, администрация Афанасьевского муниципального округа\*, КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ» |
| 1.8 | Определение перечня и порядка привлечения транспортных и технических средств, землеройной и иной техники в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с ликвидацией ящура | ежегодно | администрация Афанасьевского муниципального округа\*, руководители животноводческих организаций\* |
| 1.9 | Обеспечение учета поголовья домашних восприимчивых животных по видам в личных подсобных хозяйствах (далее ЛПХ) граждан, крестьянских фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, занимающихся содержанием свиней, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в целях их воспроизводства, выращивания и реализации | ежегодно | администрация Афанасьевского муниципального округа\*, граждане-владельцы восприимчивых животных, руководители животноводческих организаций |
| 1.10 | Проведение ветеринарно-санитарного мониторинга ЛПХ граждан, занимающихся выращиванием и содержанием восприимчивых к ящуру домашних животных | ежегодно | КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ», граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 1.11 | Осуществление государственного эпизоотологического мониторинга по ящуру на территории Афанасьевского округа | постоянно | управление ветеринарии Кировской области, КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ», Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\* |
| 1.12 | Определить на территории Афанасьевского округа номера телефонов горячей линии для оперативного принятия информации обо всех случаях заболевания и массового падежа восприимчивых домашних животных:  112  8(800)707-60-35 | немедленно | управление ветеринарии Кировской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\*, КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ», администрация Афанасьевского муниципального округа\* |
| 1.13 | Информирование населения о требованиях приказов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:  от 21.10.2020 №621 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» (далее – Ветеринарные правила содержания свиней);  от 21.10.2020 №622 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» (далее – Ветеринарные правила содержания КРС) | постоянно | управление ветеринарии Кировской области, КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ» |
| 1.14 | Проведение разъяснительной и просветительской работы с населением, руководителями хозяйств всех форм собственности о профилактике ящура, неотложных действиях владельцев восприимчивых животных в случае возникновения заболевания ящура или подозрения на это заболевание, а также информирование населения о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции, и принятых мерах в отношении виновных лиц | постоянно | управление ветеринарии Кировской области, КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ», администрация Афанасьевского муниципального округа\* |
| 1.15 | Информирование Правительства Кировской области, заинтересованных органов исполнительной власти Кировской области и федеральных органов, руководителей хозяйств, органов местного самоуправления об изменениях эпизоотической ситуации в Российской Федерации по ящуру | при ухудшении эпизоотической ситуации | управление ветеринарии Кировской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\* |
| 1.16 | Проведение командно-штабных учений и тренировок по ликвидации эпизоотического очага ящура и обеспечению оперативного взаимодействия привлекаемых для ликвидации очага ящура служб и ведомств | постоянно | управление ветеринарии Кировской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\*, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области\*, администрация Афанасьевского муниципального округа\* |
| 2 | Ветеринарно-санитарные мероприятия |  |  |
| 2.1 | Обеспечение соблюдения Ветеринарных правил содержания свиней и Ветеринарных правил содержания КРС | постоянно | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.2 | Согласование маршрутов перевозки или перегонов животных с Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю | в период карантина | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.3 | Осуществление закупок зерна (для кормления домашних восприимчивых животных) и других подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров в соответствии с решением об установлении статусов регионов Российской Федерации при наличии ветеринарных сопроводительных документов | постоянно | физические и юридические лица\*, индивидуальные предприниматели\*, осуществляющие закуп зерна (для кормления домашних восприимчивых животных) и других подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров |
| 2.4 | Предоставление по требованиям специалистов государственных ветеринарных учреждений восприимчивых животных для осмотра | постоянно | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.5 | Извещение специалистов государственной ветеринарной службы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание | постоянно, в течение 24 часов | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.6 | Принятие мер по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящуром восприимчивых животных, а также обеспечение изоляции трупов павших восприимчивых животных | постоянно | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.7 | Выполнение требований специалистов государственных ветеринарных учреждений о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском фермерском хозяйстве, хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических мероприятий | постоянно | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.8 | Соблюдение условий, запретов, ограничений, установленных решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о проведении регионализации и определении статуса региона по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.12.2015 №635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации» | постоянно | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.9 | Недопущение смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое | постоянно | руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |
| 2.10 | Осуществление ввоза на территорию охотничьих угодий клинически здоровых диких восприимчивых животных, не являющихся вирусоносителями и происходящих из охотничьих хозяйств, расположенных на территории со статусом «благополучный регион» | постоянно | охотпользователи\* |
| 2.11 | Изолированное содержание диких восприимчивых животных, ввозимых на территорию охотничьих угодий с целью переселения, акклиматизации, содержания и разведения в неволе или в полувольных условиях, в том числе диких восприимчивых животных, отловленных в охотничьих угодьях в указанных целях, в течение 30 календарных дней до дня вывоза с отбором проб для лабораторных исследований на ящур, который осуществляется по истечении 28 календарных дней изолированного содержания | постоянно | охотпользователи\* |
| 2.12 | Уничтожение отходов после разделки туш добытых восприимчивых животных путем сжигания | постоянно | охотники\* |
| 2.13 | Проведение отбора и направление в лабораторию (испытательный центр) органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации для исследования на ящур, проб биологического или патологического материала восприимчивых животных, в том числе диких животных | ежегодно в соответствии с планом мониторинга ветеринарной безопасности | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике, Пермскому краю\*, КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ» |
| 2.14 | Проведение вакцинации против ящура восприимчивых животных вакцинами согласно инструкциям по их применению | в зависимости от эпизоотической ситуации | КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ», руководители животноводческих организаций, граждане-владельцы восприимчивых животных |

\* Органы и организации, участвующие в реализации указанных мероприятий по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_