АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2024              	            				                                 № 22

пгт Афанасьево

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы» на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  постановлением администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» администрация Афанасьевского муниципального округа, Решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 13.12.2023 № 14/1 «О бюджете муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2022-2027 год» на 2024 год согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского

муниципального округа				    		           Е.М. Белёва

Приложение

К постановлению администрации

Афанасьевского муниципального округа

от 12.01.2024 № 22

Приложение № 4

к муниципальной программе

ПЛАН реализации муниципальной программы

««Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 год» на 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс.руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы | КДН и ЗП, ОП «Афанасьевское», службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 20,0 |  |
| 1.Отдельное мероприятие «Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг действующей нормативной правовой базы в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | администрация муниципального округа, ОП «Афанасьевское», службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты, действующие на территории Афанасьевского района, в соответствие с действующим законодательством. |
| 1.2 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Выявлено от 5 до 10 несовершеннолетних и семей |
| 1.3 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | Службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Исправление и оздоровление обстановки с целью завершения ИПР в семьях, находящихся в СОП. |
| 1.4 | Проведение разъяснительной работы с родителями и иными законными представителями, направленной на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних | Службы профилактики, ГПДН | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Проведение родительских собраний с участием представителей служб профилактики. |
| 1.5 | Оказание первоочередной помощи несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, в трудоустройстве | Службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним в случае необходимости. |
| 1.6 | Организация работ по оказанию специализированной медицинской помощи родителям, имеющим несовершеннолетних детей (или лицам их заменяющим) в лечении от алкогольной или наркотической зависимости | КДН и ЗП, ПДН, сектор опеки и попечительства, КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Профилактика алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего окружения несовершеннолетних. |
| 1.7 | Организация и проведение лекций, бесед для учащихся с приглашением сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников, психологов, специалистов по вопросам защиты детей, по половой неприкосновенности несовершеннолетних | Управление образования, образовательные учреждения, ПДН, КДН и ЗП, КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ» | 01.10. 2024 | 31.10. 2024 | Не требуется |  | Недопущение и предотвращение раннего, неквалифицированного сексуального просвещения детей и подростков, угрожающего гармоничному формированию их личности, стимулирующее нездоровый интерес к сексуальным отношениям. |
| 1.8 | Распространение в образовательных учреждениях информации об анонимном телефоне доверия. | Образовательные учреждения, ПДН, КДН и ЗП | 01.09. 2024 | 30.09. 2024 | Не требуется |  | Правильное сексуальное воспитание детей, формирование у них знаний о взаимоотношениях полов, об общественно приемлемых и безопасных формах поведения в различных ситуациях. |
| 1.9 | Организация социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения со стороны родителей, законных представителей или иных лиц, проживающих вместе с несовершеннолетними. Организация социально-психологической реабилитации детей и подростков, подвергнутых насилию или преступлению против половой неприкосновенности | ПДН, сектор опеки и попечительства, КДН и ЗП, КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Омутнинском районе», КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Сохранение репродуктивного здоровья и достижение некоторой свободы в сочетании с ответственностью за свое поведение. |
| 1.10 | Организация и проведение классных родительских собраний по теме половой неприкосновенности несовершеннолетних | УО, образовательные организации | 01.11. 2024 | 30.11. 2024 | Не требуется |  | Повышение осведомленности родителей или законных представителей в вопросах жестокого обращения с детьми, половой неприкосновенности и полового воспитания. |
| 1.11 | Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (информация о работе телефона доверия) «Умей сказать «НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой». | УО, образовательные организации | 01.12. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременное оказание помощи семьям группы риска. |
| 1.12 | Круглый стол «Профилактика насилия над детьми и преступлений против физической и половой неприкосновенности несовершеннолетних» для классных руководителей | УО, образовательные организации | 01.06. 2024 | 30.06. 2024 | Не требуется |  | Разъяснительные беседы с детьми, направленные на выработку у них стратегий деятельности в ситуациях, угрожающих жизни. |
| 2. Отдельное мероприятие «Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение координационных совещаний и межведомственных комиссий по состоянию правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | администрация муниципального округа, прокуратура, ОП «Афанасьевское» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется |  | Проведение координационного совещания по итогам прошедшего года |
| 2.2 | Реализация этапов межведомственной акции «Подросток» на территории муниципального округа | ОП «Афанасьевское», КДН и ЗП | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и в трудной жизненной ситуации; выявление фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; предупреждение правонарушений несовершеннолетних; проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних, мероприятий по профилактике экстремистских проявлений, мероприятий по профилактике ДТТ среди несовершеннолетних. |
| 2.3 | Организация и проведение интеллектуально – правовой игры «Подросток и закон» среди учащихся образовательных учреждений | УО, отдел по спорту и молодежной политике | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего | 6,5 | Проведение мероприятия, направленного на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся; воспитание законопослушного гражданина; развитие правовой культуры учащихся; формирование умения и навыков по принятию решений в конкретных жизненных ситуациях. |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 6,5 |  |
| 2.4 | Организация информационно – просветительской деятельности библиотек, способствующей профилактике правонарушений | УК | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется |  | Проведение не менее 70 мероприятий по профилактике правонарушений |
| 2.5 | Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, занимающихся противоправной деятельностью | Службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | Проведение рейдов службами профилактики. |
| 2.6 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению употребления алкогольной продукции несовершеннолетними | ОП «Афанасьевское» КДН и ЗП | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | Доведение информации до населения о нарушениях антиалкогольного законодательства, об административной и уголовной ответственности за привлечение несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков. |
| 2.7 | Организация и проведение врачами психиатрами наркологами консультаций для несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и спиртосодержащие напитки и состоящих на учете в КДН и ЗП, ГПДН, а также родителей (законных представителей данных лиц) | ЦРБ, службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | Направление в случае необходимости несовершеннолетних на консультацию к наркологу |
| 2.8 | Оказание помощи несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении и оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Службы профилактики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | В случае необходимости оказание помощи несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 2.9 | Проведение конкурсов по профилактике правонарушений и преступлений | УО | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется |  | Проведение районного конкурса |
| 2.10 | Проведение мероприятий для семей, посвященных к социально значимым датам | КЦСОН, УО, УК | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | Проведение не менее 100 мероприятий |
| 2.11 | Проведение семинаров, совещаний с руководителями и педагогами по организации работы и профилактике правонарушений и преступлений | УО | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | не требуется* |  | Проведено не менее 3 мероприятий |
| 2.12 | Поощрение общественных воспитателей | КДН и ЗП, администрация муниципального округа | 01.04. 2024 | 30.04. 2024 | Всего | 1,5 | Победители и призеры по итогам мероприятия награждаются дипломами и подарочными сертификатами |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1,5 |  |
| 3. Отдельное мероприятие «Организация трудовой занятости, досуга и каникулярного отдыха несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период | ЦЗН, УО, УК | 01.06. 2024 | 31.08. 2024 | Не требуется |  | Трудоустройство не менее 40 подростков |
| 3.2 | Организация досуга детей и подростков в каникулярное время | УО, отдел по спорту и молодежной политике, УК | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Организация лагерей с дневным пребыванием детей в ОО Афанасьевского района |
| 3.3 | Организация спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание их правого сознания | УК, УО, отдел по спорту и молодежной политике | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего | 12,0 | Проведение не менее 15 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание их правого сознания. |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 12,0 |  |

- --------------------------------

- <*> Указанные мероприятия финансируются за счет средств по основной деятельности исполнителей

Примечание:

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Афанасьевского муниципального округа;

УК – управление культуры;

ОП «Афанасьевское» - отделение полиции «Афанасьевское» МО МВД России «Омутнинский»;

УО – орган управления образованием администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области;

ГПДН – группа подразделения по делам несовершеннолетних;

КЦСОН – Афанасьевский отдел социального обслуживания населения КОГАУ СО «Межрайонный КЦСОН в Омутнинском районе»;

ЦЗН – Государственное учреждение Центр занятости населения Афанасьевского муниципального округа;

ЦРБ – КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная больница».