АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.01.2025                                                                                                          № 26

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 12.01.2024 № 16

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 24.12.2024 № 24/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 13.12.2023 № 14/1»:

- Внести в план реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, утвержденный распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 12.01.2024 № 16 следующие изменения:

  - План реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа

от 17.01.2025 № 26

ПЛАН

реализации на 2024 год муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы |  | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |  |  | всего | 110509,44907 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 85634,743 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 24874,70607 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 106355,97554 | Улучшение состояния дорог общего пользования. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 85634,743 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 20721,23254 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог, в том числе установка светофора и стационарного освещения, установка знаков и оканавливание дорог «Подъезд к д. Васильевская», «Подъезд к д. Ивановская», восстановление дорожного полотна Ромаши-Карагай, протяженностью 50 метров. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 73285,18125 | Содержание автодорог -692,1 км, в том числе вне границ населенных пунктов – 449,055 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 61737,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 11548,18125 |  |
| 1.1.1. | Дополнительное содержание автодороги Порошино-Кобылача |  | 01.05.2024 | 30.09.2024 | всего | 2090,13284 | Восстановлено дорожное полотно протяженностью 1 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2090,13284 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: |  | 01.01.2024 | 30.11.2024 | всего | 30980,66145 | Выполнен ремонт дорожного полотна, общей протяженностью2,820 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 23897,743 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7082,91845 |  |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района в Афанасьевском муниципальном округе | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 30.11.2024 | всего | 22095,84763 | Выполнен ремонт автодороги Афанасьево-граница Верхнекамского района, общей протяженностью1,425 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22031,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 64,84763 |  |
| 1.2.2. | Ремонт участков дорог, дер. Архипята | Бисеровское территориальное управление | 01.02.2024 | 30.11.2024 | всего | 915,907 | Восстановлено дорожное полотно длиной 580м. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 475,907 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 440,0 |  |
| 1.2.3. | Ремонт дорог, дер. Рагоза | Афанасьевское территориальное управление | 01.02.2024 | 20.11.2024 | всего | 357,675 | Отремонтирован участок дороги протяженностью 225 м. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 189,675 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 168,0 |  |
| 1.2.4. | Выполнение работ по ремонту моста через р. Леман на 2 км автомобильной дороги Гордино -Савиненки | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.06.2024 | 30.09.2024 | всего | 5774,07082 | Выполнен ремонт моста |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5774,07082 |  |
| 1.2.5. | Ремонт улично-дорожной сети, ул. Новая, пер. Новый, дер. Варанкины | Афанасьевское территориальное управление | 01.08.2024 | 20.11.2024 | всего | 1837,161 | Отремонтирован участок дороги протяженностью 590 м |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1201,161 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 636,00 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 4113,47353 | Создание комфортных условий для населения. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4113,47353 |  |
| 2.1. | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах, в том числе содержание автопавильона |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 3261,39953 | Оказаны услуги по 11 маршрутам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, в том числе территориальные управления | 3261,39953 |  |
|  |  |  |  |  | Гординское терруправление | 12,501 |  |
| 2.2. | Оказание услуг по организации лодочной переправы |  | 15.04.2024 | 15.05.2024 | всего | 130,0 | Оказаны услуги по 2 переправам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 130,0 |  |
| 2.3. | Субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Афанасьевского муниципального округа |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 200,0 | Обеспечен доступ в помещение автопавильона граждан; Поддержание в помещении температурного режима; Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещения, а также прилегающей территории; Сбор бытовых отходов. |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 |  |
| 2.4. | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан |  |  |  | всего | 522,074 | Предоставлена субсидия перевозчикам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 522,074 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа совместно с полицией | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 40,0 | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  |
| Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация тематической социальной рекламы (баннеры, перетяжки), размещение материалов на рекламных щитах и в средствах массовой информации направленных на разъяснение участникам дорожного движения Правил дорожного движения, формирование у них стереотипа законопослушного поведения |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |
| 3.2. | Организация проведения на постоянной основе единого «Дня безопасности дорожного движения» |  | ежемесячно |  | Не требуется | Х | Проведен единый «День безопасности дорожного движения» |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение наглядных материалов по обучению безопасности дорожного движения |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | Приобретены наглядные материалы по БДД |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 7,0 | Проведен конкурс «Безопасное колесо» в образовательных учреждениях |
| 3.5. | Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | Проведен конкурс «Зеленый огонек» в образовательных учреждениях |
| 3.6. | Организация и проведение среди учащихся образовательных учреждений фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | Проведен конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в образовательных учреждениях |
| 3.7. | Организация и проведение конкурса «Азбука родительских собраний» |  |  |  | местный бюджет | 1,0 | Проведен конкурс «Азбука родительских собраний» в образовательных учреждениях |
| 3.8. | Проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе инструктажей с детьми и сотрудниками по Правилам дорожного движения |  |  |  | Не требуется | Х | В образовательных учреждениях проведены инструктажи с детьми по ПДД |
| 3.9. | Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | Проведен областной конкурс «Безопасное колесо» |
| 3.10. | Приобретение световозвращающих значков для учащихся первых классов |  |  |  | местный бюджет | 3,0 | Приобретены световозвращающие значки для учащихся первых классов |

____________