АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2025	            				        		                        № 278

пгт Афанасьево

О внесении изменений в постановление

администрации Афанасьевского муниципального округа

от 28.12.2024 № 532

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  постановлением администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Афанасьевского муниципального округа от 28.12.2024 № 532 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023 – 2027 годы» на 2025 год» следующие изменения:

  - Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы

Афанасьевского муниципального округа                                          А.А. Сероев

Приложение

к постановлению администрации

Афанасьевского муниципального округа

от 27.05.2025 № 278

Приложение № 4

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

««Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 год» на 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс.руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы | КДН и ЗП, ОП «Афанасьевское», службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Всего | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 16,0 |  |
| 1.Отдельное мероприятие «Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг действующей нормативной правовой базы в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | администрация муниципального округа, ОП «Афанасьевское», службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты, действующие на территории Афанасьевского муниципального округа, в соответствие с действующим законодательством. |
| 1.2 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Выявлено от 5 до 10 несовершеннолетних и семей |
| 1.3 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Исправление и оздоровление обстановки с целью завершения ИПР в семьях, находящихся в СОП. |
| 1.4 | Проведение разъяснительной работы с родителями и иными законными представителями, направленной на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних | Службы профилактики, ГПДН | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Проведение родительских собраний с участием представителей служб профилактики. |
| 1.5 | Оказание первоочередной помощи несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, в трудоустройстве | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним в случае необходимости. |
| 1.6 | Организация работ по оказанию специализированной медицинской помощи родителям, имеющим несовершеннолетних детей (или лицам их заменяющим) в лечении от алкогольной или наркотической зависимости | КДН и ЗП, ПДН, сектор опеки и попечительства, КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Профилактика алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего окружения несовершеннолетних. |
| 1.7 | Организация и проведение лекций, бесед для учащихся с приглашением сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников, психологов, специалистов по вопросам защиты детей, по половой неприкосновенности несовершеннолетних | Управление образования, образовательные учреждения, ПДН, КДН и ЗП, КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ» | 01.10. 2025 | 31.10. 2025 | Не требуется |  | Недопущение и предотвращение раннего, неквалифицированного сексуального просвещения детей и подростков, угрожающего гармоничному формированию их личности, стимулирующее нездоровый интерес к сексуальным отношениям. |
| 1.8 | Распространение в образовательных учреждениях информации об анонимном телефоне доверия. | Образовательные учреждения, ПДН, КДН и ЗП | 01.09. 2025 | 30.09. 2025 | Не требуется |  | Правильное сексуальное воспитание детей, формирование у них знаний о взаимоотношениях полов, об общественно приемлемых и безопасных формах поведения в различных ситуациях. |
| 1.9 | Организация социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения со стороны родителей, законных представителей или иных лиц, проживающих вместе с несовершеннолетними. Организация социально-психологической реабилитации детей и подростков, подвергнутых насилию или преступлению против половой неприкосновенности | ПДН, сектор опеки и попечительства, КДН и ЗП, КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Омутнинском районе», КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ» | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Сохранение репродуктивного здоровья и достижение некоторой свободы в сочетании с ответственностью за свое поведение. |
| 1.10 | Организация и проведение классных родительских собраний по теме половой неприкосновенности несовершеннолетних | УО, образовательные организации | 01.11. 2025 | 30.11. 2025 | Не требуется |  | Повышение осведомленности родителей или законных представителей в вопросах жестокого обращения с детьми, половой неприкосновенности и полового воспитания. |
| 1.11 | Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (информация о работе телефона доверия) «Умей сказать «НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой». | УО, образовательные организации | 01.12. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Своевременное оказание помощи семьям группы риска. |
| 1.12 | Круглый стол «Профилактика насилия над детьми и преступлений против физической и половой неприкосновенности несовершеннолетних» для классных руководителей | УО, образовательные организации | 01.06. 2025 | 30.06. 2025 | Не требуется |  | Разъяснительные беседы с детьми, направленные на выработку у них стратегий деятельности в ситуациях, угрожающих жизни. |
| 2. Отдельное мероприятие «Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение координационных совещаний и межведомственных комиссий по состоянию правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | администрация муниципального округа, прокуратура, ОП «Афанасьевское» | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется |  | Проведение координационного совещания по итогам прошедшего года |
| 2.2 | Реализация межведомственной профилактической акции «Безопасное лето» на территории муниципального округа | ОП «Афанасьевское», КДН и ЗП | 12.05. 2025 | 31.08. 2025 | не требуется* |  | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и в трудной жизненной ситуации; выявление фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; предупреждение правонарушений несовершеннолетних; проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних, мероприятий по профилактике экстремистских проявлений, мероприятий по профилактике ДТТ среди несовершеннолетних. |
| 2.3 | Организация и проведение интеллектуально – правовой игры «Подросток и закон» среди учащихся образовательных учреждений | УО, отдел по спорту и молодежной политике | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Всего | 6,0 | Проведение мероприятия, направленного на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся; воспитание законопослушного гражданина; развитие правовой культуры учащихся; формирование умения и навыков по принятию решений в конкретных жизненных ситуациях. |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 6,0 |  |
| 2.4 | Организация информационно – просветительской деятельности учреждений системы профилактики, способствующей профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется |  | Проведение не менее 70 мероприятий по профилактике правонарушений |
| 2.5 | Организация и проведение рейдов в целях предупреждения правонарушений, преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних, предотвращения происшествий с участием несовершеннолетних, правонарушений и преступлений, направленных против несовершеннолетних | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется* |  | Проведение рейдов службами профилактики |
| 2.6 | Проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике употребления алкогольной продукции, психоактивных веществ несовершеннолетними, разъяснению административной ответственности за их потребление | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется* |  | Доведение информации до населения о необходимости ведения здорового образа жизни, об административной и уголовной ответственности за потребление и привлечение несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков и психоактивных веществ |
| 2.7 | Организация и проведение врачами психиатрами наркологами консультаций для несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и спиртосодержащие напитки. психоактивные вещества и состоящих на персонифицированном учете в КДН и ЗП, ГПДН, а также родителей (законных представителей данных лиц) | ЦРБ, службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется* |  | Направление в случае необходимости несовершеннолетних на консультацию к наркологу |
| 2.8 | Оказание помощи несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении и оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Службы профилактики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется* |  | В случае необходимости оказание помощи несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 2.9 | Проведение конкурсов по профилактике правонарушений и преступлений | УО | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется |  | Проведение районного конкурса |
| 2.10 | Проведение мероприятий для семей, посвященных социально значимым датам | КЦСОН, УО, УК | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется* |  | Проведение не менее 100 мероприятий |
| 2.11 | Проведение семинаров, совещаний с руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики по организации работы и профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, повышению эффективности межведомственного взаимодействия | УО | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | не требуется* |  | Проведение не менее 4 мероприятий |
| 2.12 | Организация и проведение конкурса «Лучший общественный воспитатель» | КДН и ЗП, администрация муниципального округа | 01.04. 2025 | 30.04. 2025 | Всего | 1,5 | Победители и призеры по итогам мероприятия награждаются дипломами и подарочными сертификатами |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1,5 |  |
| 3. Отдельное мероприятие «Организация трудовой занятости, досуга и каникулярного отдыха несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период | ЦЗН, УО, УК | 01.06. 2025 | 31.08. 2025 | Не требуется |  | Трудоустройство не менее 40 подростков |
| 3.2 | Организация досуга детей и подростков в каникулярное время | УО, отдел по спорту и молодежной политике, УК | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не требуется |  | Организация лагерей с дневным пребыванием детей в ОО Афанасьевского района |
| 3.3 | Организация спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание их правого сознания | УК, УО, отдел по спорту и молодежной политике | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Всего | 8,5 | Проведение не менее 15 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание их правого сознания. |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 8,5 |  |

- --------------------------------

- <*> Указанные мероприятия финансируются за счет средств по основной деятельности исполнителей

Примечание:

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Афанасьевского муниципального округа;

УК – управление культуры;

ОП «Афанасьевское» - отделение полиции «Афанасьевское» МО МВД России «Омутнинский»;

УО – орган управления образованием администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области;

ГПДН – группа подразделения по делам несовершеннолетних;

КЦСОН – Афанасьевский отдел социального обслуживания населения КОГАУ СО «Межрайонный КЦСОН в Омутнинском районе»;

ЦЗН – Государственное учреждение Центр занятости населения Афанасьевского муниципального округа;

ЦРБ – КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная больница».