АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.01.2025                                                                                                         № 27

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 12.01.2024 № 10

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 24.12.2024 № 24/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 13.12.2023 № 14/1»:

- Внести в план реализации на 2024 год муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы, утвержденный распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 12.01.2024 № 10 следующие изменения:

  - План реализации на 2024 год муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы год изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа |  | Е.М. Белёва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа

от 17.01.2025 № 27

ПЛАН

реализации на 2024 год муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| - Отдельное мероприятие: Предупреждение террористических актов на территории Афанасьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение командно-штабных учений антитеррористической направленности | ОП «Афанасьевское» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Боевое сглаживание руководящего состава органов и подразделений при организации управления операцией на тактическом уровне. Отработка навыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях. |
| 1.1.2 | Организация патрулирования в местах массового скопления людей на территории Афанасьевского муниципального округа | ОП «Афанасьевское» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, недопущение террористических актов |
| 1.2. Отдельное мероприятие: Осуществление мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение мероприятия «Наш мир без террора» | Управление культуры, Управление образования | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Содействие формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости, формированию чувства милосердия к жертвам терактов. |
| 1.2.2 | Проведение инструктажей с обучающимися и педагогическими работниками о порядке действий при угрозе террористического акта | Управление образования | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Акцентирование внимания учащихся на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов; ознакомление учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта. |
| - Отдельное мероприятие: Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, антитеррористической комиссии Кировской области, антитеррористических комиссий муниципальных образований Кировской области и органов местного самоуправления Афанасьевского муниципального округа в сфере противодействия проявлениям терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная подготовка специалистов антитеррористической комиссии Афанасьевского муниципального округа, принимающих участие в информационном противодействии терроризму | Администрация Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма |
| 1.3.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в Афанасьевском муниципальном округе | Администрация муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.3.3 | Проверка антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | Межведомственная комиссия при АТК | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.4 Отдельное мероприятие: Информирование и подготовка населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Размещение в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Афанасьевского муниципального округа, информационного материала антитеррористической направленности | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа, управление культуры, Управление образования | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |
| 1.4.2 | Размещение на информационных щитах, стендах информационного материала антитеррористической направленности | Территориальные управления Афанасьевского муниципального округа, Управление культуры, Управление образования | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |
| 1.5. Повышение эффективности в изучение обстановки в области противодействия терроризму на территории Афанасьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в Афанасьевском муниципальном округе | Администрация муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.5.2 | Мониторинг факторов, оказывающих угрозообразующее влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории муниципального округа | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременная оценка обстановки политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Афанасьевского муниципального округа |
| 1.5.3 | Мониторинг потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.6. Проведение мероприятий с привлечением общественных организаций для участие в круглых столах, форумах, направленных на формирование неприятия идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проведение заседаний круглого стола среди населения, посвящённых противодействию терроризма в Афанасьевском муниципальном округе | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму |
| 1.6.2 | Участие в форумах, направленных на формирование неприятия идеологии терроризма | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма |
| 1.7. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействию терроризму, осуществляемого антитеррористической комиссией в Афанасьевском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Обобщение, сбор и анализ процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития, выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, а также выработки соответствующих мер по их устранению | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременная оценка обстановки процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Афанасьевского муниципального округа |
| 1.7.2 | Выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории муниципального округа для выработки предложений по устранению этих причин и условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов на заседания АТК и корректировки проводимой региональными и местными органами власти деятельности в области профилактики указанных проявлений | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.7.3 | Выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма |
| 1.8. Анализ факторов, оказывающие влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов на территории Афанасьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Участие в межведомственной комиссии при проверках антитеррористической защищённости объектов на территории Афанасьевского муниципального округа | Администрация муниципального округа, межведомственная комиссия | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.8.2 | Реализация мероприятий, предусмотренных при паспортизации, категорировании по требованиям к антитеррористической защищённости объектов | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Реализация государственной политики в области профилактики терроризма. Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов |
| 1.8.3 | Мониторинг факторов, оказывающих влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов | Администрация муниципального округа, территориальные управления Афанасьевского муниципального округа | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Не требуется |  | Оценка и анализ факторов оказывающих влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов |