АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2024	            				        		                 № 307

пгт Афанасьево

О внесении изменений в постановление

администрации Афанасьевского

муниципального округа от 29.01.2024 № 73

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 23.07.2024 № 19/2 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 13.12.2023 № 14/1», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в план реализации на 2024 год муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы, утвержденный постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 29.01.2024 № 73 (далее – план реализации), следующие изменения:

1.1. Изложить план реализации на 2024 год муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы в редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Афанасьевского

муниципального округа     Е.М. Белёва

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Афанасьевского муниципального округа

от 22.08.2024 № 307

Приложение

к постановлению администрации

Афанасьевского муниципального округа

от _____________ № ________

- План реализации на 2024 год

- муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы |  | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 4889,155 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1465,50 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 3423,655 |  |
|  | Мероприятие «Постановка на кадастровый учет и проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ и уточнение границ и (или) площади земельных участков» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2080,155 | доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в казне и подлежащих технической инвентаризации – не менее 52% |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1465,50 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 614,655 |  |
|  | Мероприятие «Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации – не менее 69% |
|  | Мероприятие «Передача муниципального имущества в собственность Российской Федерации, Кировской области» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Имущество передано из собственности Афанасьевского муниципального округа в федеральную, областную собственность в установленном законодательством порядке |
|  | Мероприятие «Принятие в муниципальную собственность федерального, областного имущества, фактически используемого или подлежащего использованию в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления Афанасьевского муниципального округа Кировской области и осуществления деятельности муниципальными учреждениями, предприятиями» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Имущество принято из федеральной, областной собственности в установленном законодательством порядке |
|  | Мероприятие «Согласование списания муниципального имущества» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Обеспечено согласование списания объектов муниципального имущества |
|  | Мероприятие «Закрепление, изъятие муниципального имущества» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Приняты решения о закреплении, изъятии муниципального имущества |
|  | Мероприятие «Внесение изменений в НПА по управлению муниципальной собственностью в соответствии с изменениями в законодательстве» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Обеспечена актуализация НПА по управлению муниципальной собственностью в соответствии с изменениями в законодательстве |
|  | Мероприятие «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, содержание и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Афанасьевского муниципального округа» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2709,00 | Обеспечено содержание объектов муниципальной собственности, содержание и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Афанасьевского муниципального округа |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 2709,00 |  |
|  | Мероприятие «Проведение проверок использования муниципального имущества» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Обеспечен контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества. Утвержден план проверок использования муниципального имущества и обеспечено его выполнение. Уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества - 100% |
|  | Мероприятие «Анализ деятельности муниципальных предприятий» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Проведен анализ деятельности муниципальных предприятий. |
|  | Мероприятие «Обеспечение поступления в районный бюджет части чистой прибыли муниципальных предприятий» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Обеспечено поступление в районный бюджет части чистой прибыли муниципальных предприятий |
|  | Мероприятие «Предоставление земельных участков, на которых расположены отдельно стоящие здания, сооружения, в пользование их владельцам» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Приняты решения, заключены договоры по предоставлению земельных участков в пользование владельцам отдельно стоящих зданий, сооружений |
|  | Мероприятие «Реализация преимущественного права выкупа земельных участков» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Приняты решения о выкупе либо отказе в выкупе земельных участков на основании представленного пакета документов в установленном законом порядке |
|  | Мероприятие «Ведение реестра муниципального имущества» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Обеспечена актуальность информации реестра муниципального имущества |
|  | Мероприятие «Приватизация муниципального имущества» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества. Организована и проведена приватизация муниципального имущества в установленном законодательством порядке |
|  | Мероприятие «Предоставление муниципального имущества в аренду» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Приняты решения, заключены договоры о предоставлении в аренду муниципального имущества на основании представленного пакета документов в установленном законодательством порядке |
|  | Мероприятие «Проведение оценки объектов муниципального имущества и земельных участков при их продаже, аренде, передаче в безвозмездное пользование» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 100 | Проведена оценка объектов муниципального имущества и земельных участков при их продаже, аренде, передаче в безвозмездное пользование |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 100 |  |
|  | Мероприятие «Проведение претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Проведена претензионно-исковая работа с арендаторами-должниками |

- ___________________