АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022                                                                                        № 435

пгт Афанасьево

# Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», во исполнение постановления администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация Афанасьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

- Определить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства.

- Финансовому управлению администрации Афанасьевского муниципального округа определять объём финансирования муниципальной программы при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Исполняющий полномочия главы

Администрации Афанасьевского района	   М.Н. Ичетовкина

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Афанасьевского района от ________________ № _______ |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы

# Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образованием Афанасьевского муниципального округа Кировской области; Управление культуры Афанасьевского муниципального округа Кировской области; Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений; Управление экономического развития; Территориальные управления администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области. |
| Наименования подпрограмм | Отсутствуют |
| Наименование проектов | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня экологической безопасности граждан и рациональное использование природных ресурсов; Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; Предотвращение массового распространения борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду; Формирование у населения общей и экологической культуры, совершенствование системы экологического просвещения; Снижение популяции волков; Организация стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных; Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов; Доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в округе; Количество созданных мест (площадок) твердых коммунальных отходов; Количество добытых волков; Площадь скотомогильников (биотермических ям), подлежащих содержанию; Количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах округа; Количество проведенных мероприятий экологической направленности; Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 13847,16 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 11386,60 тыс. рублей; бюджет округа – 2460,56 тыс. рублей. |

## Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

## В современных условиях человечество активно воздействует на природу, и вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Одной из проблем человечества является нарастание объемов отходов производства и потребления. Темпы роста образования отходов опережают их переработку, обезвреживание и утилизацию. Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, является одной из основных экологических проблем Афанасьевского муниципального округа. По результатам проведенной в 2012 году инвентаризации и ранжирования объектов размещения бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, на территории Афанасьевского муниципального округа выявлена 21 свалка с общим объемом накопленных бытовых отходов 0,111 тонны.

Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 431 утверждены перечни свалок ТБО, подлежащих ликвидации и рекультивации, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа, в количестве 16 единиц. Данные свалки, на основании распоряжения администрации Афанасьевского района были закрыты, и разработан план-график ликвидации до 2023 года. По состоянию на 01.01.2022 года из утвержденного перечня ликвидировано 14 свалок ТБО.

С одной стороны, накопление отходов приносит огромный экологический, экономический и социальный ущерб. С другой стороны, концентрация источников образования отходов, которые одновременно представляют собой вторичные материальные ресурсы, является положительным фактором, способствующим организации перерабатывающих производств, способных значительно уменьшить загрязнение территории и обеспечить выпуск востребованной на рынке продукции.

Из бытовых отходов можно использовать в качестве вторичных материальных ресурсов следующие виды отходов: пищевые отходы, бумагу, картон, дерево, металлы черные и цветные, текстиль, стекло, кожу, резину, пластмассу, полиэтилен, бой керамики и т.д. Как показывают исследования Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и зарубежный опыт, около 55% твердых бытовых отходов и более 70% коммерческих отходов (твердые бытовые отходы, образующиеся в офисных зданиях, магазинах, бытовых помещениях предприятий и т.д.) может быть вовлечено в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не позволяет в полной мере удалять их из мест образования. В свою очередь, это приводит к несанкционированному размещению твердых бытовых отходов в окружающей среде и к значительным потерям вторичных ресурсов.

Система сбора и удаления отходов на территории Афанасьевского муниципального округа организована в 96 населенных пунктах, охват населения составляет 97,38 % от общего числа проживающих граждан. С 2021 года в пгт Афанасьево устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора пластиковых отходов. Отсутствие организации сбора и удаления отходов по оставшимся населенным пунктам обусловлено рядом причин: отсутствием постоянно проживающего населения, малочисленностью проживающего населения, труднодоступностью и отдаленностью территорий.

Не вызывает сомнений тот факт, что экологическая культура населения, в том числе и молодежи, остается на недостаточном высоком уровне. Об этом свидетельствуют наблюдаемые повсеместно свалки отходов, засорённость рекреационных зон вокруг населенных пунктов и прочее.

С целью формирования экологической культуры населения в Афанасьевском муниципальном округе ежегодно проводятся мероприятия по охране окружающей среды, такие, например, как «Зеленая Россия», «Зеленая Весна» ориентированные на различные социальные группы, самые широкие слои населения, конкурс экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн». Для победителей в бюджете округа предусматриваются денежные средства на награждения.

Улучшение экологической ситуации (сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, сокращение объемов отходов, размещаемых в окружающую среду) также зависит от повышения уровня экологической культуры хозяйствующих субъектов, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Одними административными санкциями ситуацию не изменить, так как административные штрафы за нарушение природоохранного законодательства несопоставимы с уровнем затрат на устранение нарушений. Плата за негативное воздействие на окружающую среду мала и не стимулирует предприятия проводить модернизацию своих производств. Ее размеры не соответствуют размерам ущерба, наносимого окружающей среде хозяйственной деятельностью предприятий, и не компенсирует стоимость природоохранных мероприятий, проводимых государством.

В настоящее время остро стоит проблема по распространению на территории округа борщевика Сосновского. Это многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов. В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борщевик Сосновского снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории округа показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

В целом анализ состояния окружающей среды показывает, что основные экологические проблемы обусловлены недостаточным финансированием как из бюджетных источников, так и из средств природопользователей, несовершенством нормативной правовой базы на федеральном уровне, низким уровнем экологической культуры общества в целом, низкой транспортной доступностью при обширной территории округа.

При снижении или сохранении текущих уровней финансирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования из всех источников будет увеличиваться негативное воздействие на окружающую среду.

В случае роста объемов финансирования практических мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного (прошлого) экологического ущерба и снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также финансового обеспечения реализации мер государственного регулирования, в том числе модернизации экологического мониторинга и государственного регионального экологического надзора, возможно существенное сокращение удельных уровней негативного воздействия отраслей, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы

2.1. На территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области приоритеты муниципальной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды определены Конституцией Российской Федерации, а также следующими стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Кировской области:

- основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012;

- стратегией деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 1458-р;

- экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- законом Кировской области от 30.07.2009 № 404-ЗО «О ветеринарии в Кировской области»;

- стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

- стратегией социально - экономического развития муниципального образования.

2.2. Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- формирование экономических и социальных основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений;

- обеспечение экологической безопасности;

- защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую среду;

2.3. Исходя из приоритетов, целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня экологической безопасности граждан и рациональное использование природных ресурсов;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

- предотвращение массового распространения борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа.

2.4. Для достижения указанных целей в рамках Программы решаются следующие задачи:

- Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- Формирование у населения общей и экологической культуры, совершенствование системы экологического просвещения;

- Снижение популяции волков;

- Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов;

- Организация стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

2.5. Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2023 по 2027 годы.

2.6. Программа является одним из основных инструментов реализации региональной экологической политики в сфере обращения с отходами производства и потребления и представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих ликвидацию накопленного экологического ущерба и восстановление природных систем, рациональное природопользование и развитие отрасли переработки вторичных ресурсов, улучшение качества жизни населения и комфортности среды проживания, благоприятное состояние окружающей среды в целом на весь период реализации Программы.

2.7. В результате реализации Программы планируется достижение показателей эффективности, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Целевыми показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов;

- Доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в округе;

- Количество созданных мест (площадок) твердых коммунальных отходов;

- Количество добытых волков;

- Площадь скотомогильников (биотермических ям), подлежащих содержанию;

- Количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах округа;

- Количество проведенных мероприятий экологической направленности;

- Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2027 годы, выделение этапов не предусмотрено.

## 3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, определенные в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, будут достигаться путем реализации мероприятий.

3.1. На решение задачи " Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности" направлена реализация отдельного мероприятия "Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия».

3.1.1. В рамках реализации отдельного мероприятия " Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия " планируется:

Охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа.

3.2. На решение задачи " Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду " направлена реализация следующих отдельных мероприятий:

Обеспечение разработки и принятие нормативно-правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования;

Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления;

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

3.2.1. В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение разработки и принятие нормативно-правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования» планируется своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты и разработка нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами по следующим направлениям:

- приведение существующих нормативных правовых актов Афанасьевского муниципального округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим обращение с отходами производства и потребления;

- принятие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и правила обращения с отходами на территории Афанасьевского муниципального округа.

При разработке нормативных правовых актов используется опыт других субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.

3.2.2. В рамках реализации отдельного мероприятия «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления» планируется:

Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального округа, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, и рекультивация нарушенных земель после ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов.

3.2.3. В рамках реализации отдельного мероприятия «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» предполагает обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, замену и ремонт контейнеров.

3.3. На решение задачи "Формирование у населения общей и экологической культуры, совершенствование системы экологического просвещения" направлена реализация следующего отдельного мероприятия «Экологическое образование и просвещение населения».

В рамках реализации отдельного мероприятия «Экологическое образование и просвещение населения» планируется:

- Проведение мероприятий экологической направленности в учреждениях образования и культуры (экологические лагеря, экспедиции, конкурсы, олимпиады, подписка на издания экологической направленности);

- Проведение конкурса экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн»;

- Информирование населения о состоянии окружающей среды, о законодательстве в области охраны окружающей среды и правилами обращения с отходами через средства массовой информации, сайт, издания и распространение листовок и буклетов.

3.4. На решение задачи «Снижение популяции волков» направлена реализация отдельного мероприятия «Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа».

В рамках мероприятия планируется реализация мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов, направленных на предотвращение возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

3.5. На решение задачи «Организация стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных» направлена реализация отдельного мероприятия «Содержание скотомогильников (биотермических ям)» планируется:

В рамках мероприятия планируется закупка товаров, работ и услуг для содержания скотомогильников на территории Афанасьевского муниципального округа.

3.6. На решение задачи «Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов» направлена реализация следующих мероприятий:

- проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком;

- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика;

- проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика и мерах предосторожности.

План реализации муниципальной программы будет разрабатываться и утверждаться ежегодно до 31 декабря текущего года по форме согласно приложению № 2 к Порядку от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области».

## 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования составит 13847,16 тысяч рублей, в том числе:

областного бюджета – 11386,60 тысяч рублей;

бюджет округа – 2460,56 тысяч рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет средств бюджета округа устанавливается решением Думы Афанасьевского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства федерального и областного бюджетов привлекаются по соглашениям о предоставлении субсидий бюджету округа из областного бюджета.

К внебюджетным средствам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся средства организаций, представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.

Объем финансирования мероприятий Программы может изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3.

## 5. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в региональном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Афанасьевского муниципального округа |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированной | - Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; - Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; - Оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.

Приложение N 1 к

муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 (базовый) | 2022 (оценка) |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель "Повышение уровня экологической безопасности граждан и рациональное использование природных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах округа |  | рейд |  | 7 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Цель «Предотвращение массового распространения борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа |  | га |  | 0 | 0 |  | 33,76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Цель "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов |  | единиц |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 | Доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в округе |  | процент |  | 97,35 | 97,35 |  | 97,35 |  | 97,35 |  | 97,35 |  | 97,35 |  | 97,35 |
| Отдельное мероприятие “Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество созданных мест (площадок) твердых коммунальных отходов |  | штук |  | 17 | 28 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Задача "Организация стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Содержание скотомогильников (биотермических ям)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Площадь скотомогильников (биотермических ям), подлежащих содержанию |  | кв.м. | 0 | 900 | 900 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача «Формирование у населения общей и экологической культуры, совершенствование системы экологического просвещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Экологическое образование и просвещение населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Количество проведенных мероприятий экологической направленности |  | штук | 215 | 215 | 215 |  | 215 |  | 215 |  | 215 |  | 215 |  |
| Задача «Снижение популяции волков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Количество добытых волков |  | особь | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Приложение N 2 к

муниципальной программе

МЕТОДИКА расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в округе | Ч.нсб. Д = ---------- x 100%, где: Ч Д-доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления коммунальных бытовых отходов (%); Ч.нсб.-численность населения проживающего на территории Афанасьевского муниципального округа охваченных системой сбора и удаления коммунальных бытовых отходов, человек; Ч-численность населения проживающего на территории Афанасьевского муниципального округа, человек, (данные Кировстата) |  |
| 2 |  | Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов | Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов, единиц. |  |
| Отдельное мероприятие “Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов” |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество созданных мест (площадок) твердых коммунальных отходов. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, штук |  |
| Отдельное мероприятие «Содержание скотомогильников (биотермических ям)» |  |  |  |  |
| 4 |  | Площадь скотомогильников (биотермических ям), подлежащих содержанию | Площадь скотомогильников (биотермических ям), подлежащих содержанию, кв.м. |  |
| Отдельное мероприятие «Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество добытых волков | По информации отдела по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, особь |  |
| Отдельное мероприятие «Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия» |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах округа | По информации отдела по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |  |
| Отдельное мероприятие «Экологическое образование и просвещение населения» |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий экологической направленности |  | По информации учреждений образования и культуры, шт. |  |
| Отдельное мероприятие «Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика» |  |  |  |  |
| 8 | Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа |  | По информации управления экономического развития |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта |  | Источник финансирования |  |  | # Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2023 - 2027 годы» |  |  | Всего: |  |  | 6213,20 |  | 1717,88 |  | 5916,08 | 0,0 | 0,0 | 13847,16 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 5243,0 |  | 971,8 |  | 5171,8 | 0,0 | 0,0 | 11386,60 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 970,2 |  | 746,08 |  | 744,28 | 0,0 | 0,0 | 2460,56 |
|  | 1. | Отдельное мероприятие «Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия» |  | Всего: |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. | Отдельное мероприятие “Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа” |  | Всего: |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
|  | 3. | Отдельное мероприятие “Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления” |  | Всего: |  |  | 4665,8 |  | 706,48 |  | 704,68 | 0,0 | 0,0 | 6076,96 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3762,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3762,0 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 903,8 |  | 706,48 |  | 704,68 | 0,0 | 0,0 | 2314,96 |
|  | 4. | Отдельное мероприятие “Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов” |  | Всего: |  |  | 536,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 509,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,2 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 26,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
|  | 5. | Отдельное мероприятие “Экологическое образование и просвещение населения” |  | Всего: |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. | Отдельное мероприятие “Содержание скотомогильников (биотермических ям)” |  | Всего: |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 4223,0 | 0,0 | 0,0 | 4269,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 4223,0 | 0,0 | 0,0 | 4269,0 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика» |  | Всего: |  |  | 958,4 |  | 958,4 |  | 958,4 | 0,0 | 0,0 | 958,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 948,8 |  | 948,8 |  | 948,8 | 0,0 | 0,0 | 948,8 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |