АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2024                                                                                                      № 504

пгт Афанасьево

Об утверждении плана реализации мероприятий на 2025 год муниципальной программы «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации мероприятий на 2025 год муниципальной программы «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Афанасьевского муниципального округа от 24.12.2024 № 504 |
| --- | --- |

План реализации мероприятий на 2025 год муниципальной программы

«Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, в тыс.рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы |  | Управление культуры | 2025 | 2025 | Всего | 109051,90 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13775,34 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 94576,56 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетный источник | 700,00 |  |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека» | 2025 | 2025 | Всего | 41377,84 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12909,97 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 28447,87 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетный источник | 20,00 |  |
| 1 | Отдельное мероприятие: Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ |  | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Всего | 72,33 | Укомплектованы книжные фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ. Приобретены книги и периодика для библиотек округа |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 71,60 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,73 |  |
| 2 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области (Творческие люди) Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры: Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Кировской области |  | 01.02.2025 | 25.03.2025 | Всего | 107,46 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 106,38 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1,08 |  |
|  | Государственная поддержка лучшим работникам |  |  |  | Всего | 53,73 | Выплачены денежные средства лучшему работнику |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 53,19 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,54 |  |
| 3 | Национальный проект «Семья»: Капитальный ремонт здания МБУК «Афанасьевская центральная библиотека» |  | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Всего | 12418,40 | Выполнен капитальный ремонт здания МБУК «Афанасьевская центральная библиотека» |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12294,20 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 124,20 |  |
| 4 | Выплаты специалистам (заработная плата, отчислений) |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 20337,20 | Выплачена заработная плата, начислены отчисления в СФР |
| 5 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 550,0 | Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |
| 6 | Содержание МБУК «Афанасьевская ЦБ» |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 7434,12 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-технической базы, оплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ |
| 7 | Содержание МБУК «Афанасьевская ЦБ |  | 2025 | 2025 | Внебюджетные источники | 20,00 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ |
| 8 | Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 384,60 | Выполнены обязательства по выплате коммунальных выплат специалистам |
| Подпрограмма «Деятельность краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа» |  | МБУК «Афанасьевский краеведческий музей» |  |  | Всего | 4398,46 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 45,46 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 4313,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 40,00 |  |
| 1 | Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления) |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 3593,50 | Выплачена заработная плата, произведены отчисления в СФР |
| 2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 45,00 | Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |
| 3 | Содержание МБУК «Афанасьевский краеведческий музей"» |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 674,50 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, оплачены налоги, оплачена работа по договорам ГПХ |
| 4 | Содержание МБУК «Афанасьевский краеведческий музей"» |  | 2025 | 2025 | Внебюджетные источники | 40,00 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, оплачены налоги, оплачена работ по договорам ГПХ |
| 5 | Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 45,46 | Выполнены обязательства по выплате коммунальных выплат специалистам |
| Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества» |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» |  |  | Всего | 39667,50 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 521,51 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 38565,99 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 580,00 |  |
| 1 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области (Творческие люди) Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры: Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Кировской области |  | 01.02.2025 | 25.03.2025 | Всего | 107,45 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 106,38 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1,07 |  |
|  | Государственная поддержка лучшим работникам |  | 01.02.2025 | 25.03.2025 | Всего | 53,73 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 53,19 | Выплачены денежные средства лучшему работнику |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,54 |  |
| 2 | Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления) |  | 2025 | 2025 | Бюджет округа | 25573,20 | Выплачена заработная плата, перечислены отчисления в СФР |
| 3 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  |  |  | Бюджет округа | 310,00 | Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |
| 4 | Содержание культурно-досуговых учреждений |  |  |  | Бюджет округа | 12681,18 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачена работа по договорам ГПХ |
| 5 | Содержание культурно-досуговых учреждений |  |  |  | Внебюджетные источники | 580,00 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачена работа по договорам ГПХ |
| 6 | Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 361,94 | Выплачены коммунальные выплаты специалистам |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств пгт Афанасьево Кировской области» в отрасли «культура» |  | Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования Детская школа искусств | 2025 | 2025 | Всего | 6035,70 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 270,70 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5705,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 60,00 |  |
| 1 | Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления) |  |  |  | Бюджет округа | 5568,00 | Выплачена заработная плата, перечислены отчисления в СФР |
| 2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  |  |  | Бюджет округа | 10,00 | Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |
| 3 | Содержание МБУ ДО ДШИ |  |  |  | Бюджет округа | 127,00 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ |
| 4 | Содержание МБУ ДО ДШИ |  |  |  | Внебюджетные источники | 60,00 | Оплачены услуги связи, обновлена материально-технической базы, уплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ |
| 5 | Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  | Областной бюджет | 270,70 | Выплачены коммунальных выплаты специалистам |
| Подпрограмма «Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского муниципального округа» |  | Управление культуры, централизованная бухгалтерия, хозяйственного отдела | 2025 | 2025 | Всего | 17572,40 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 27,70 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 17544,70 |  |
| 1 | Курсовая подготовка специалистов управления культуры, учреждений культуры Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  |  |  | Всего | 28,00 | Специалисты управления культуры прошли курсовую подготовку |
| 2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации, замещающих муниципальные должности и муниципальные служащие |  |  |  | Областной бюджет | 27,70 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,30 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  | Бюджет округа | 100,00 | Обновлена материально-техническая база |
| 4 | Содержание УК, централизованной бухгалтерии, хозяйственного отдела |  |  |  | Бюджет округа | 17444,40 | Выплачена заработная плата, перечислены отчисления в СФР |

__________________