АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2023                                                                                                        № 970

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа от 03.05.2023 № 369

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 18.10.2023 №12/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 14.12.2022 № 5/1»:

1. Внести в план реализации мероприятий на 2023 год муниципальной программы «Развития культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, утвержденного распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 03.05.2023 № 369 изменения согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М.Белева |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к распоряжению администрации Афанасьевского муниципального округа от 08.11.2023 № 970 |
| --- | --- |
| План реализации мероприятий на 2023 год муниципальной программы «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс.рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы |  | Управление культуры | 2023 | 2023 | Всего | 82157,37 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1077,88 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 51,11 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 80328,38 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетный источник | 700,00 |  |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека» | 2023 | 2023 | Всего | 23325,11 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 231,58 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 14,79 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 23058,74 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетный источник | 20,00 |  |
| 1 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ в рамках государственной программы Кировской области "Развития культуры" |  | 13.02.2023 | 18.04.2023 | Всего | 87,68 | Приобретены книги и периодика для Детской и Гординской библиотеки |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 81,59 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5,21 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,88 |  |
| 2 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области (Творческие люди): Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры |  | 02.02.2023 | 16.03.2023 | Всего | 161,19 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - (Лыткинская библиотека). Перечислены денежные средства лучшему работнику (Бузмакова Л.В). |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 149,99 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9,58 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1,62 |  |
| 3 | Выплаты специалистам (заработная плата,возмещение частичной компенсации коммунальных расходов специалистам) |  | 2023 | 2023 | Бюджет округа | 17466,54 | Произведены коммунальные выплаты специалистам, выплата заработной платы |
| 4 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  | 2023 | 2023 | Бюджет округа | 550,00 | Установлена пожарная сингализация, молниезащита в Жарковсвкой библиотеке |
| 5 | Содержание МБУК «Афанасьевская ЦБ» |  | 2023 | 2023 | Бюджет округа | 5039,70 |  |
| 6 | Содержание МБУК «Афанасьевская ЦБ |  | 2023 | 2023 | Внебюджетные источники | 20,00 |  |
| Подпрограмма «Деятельность краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа» |  | МБУК «Афанасьевский краеведческий музей» | 2023 | 2023 | Всего | 4245,74 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 846,30 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8,60 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3350,84 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 40,00 |  |
| 1 | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области" ("Культурная среда"). Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев |  | 01.02.2023 | 18.04.2023 | Всего | 863,60 | Технически оснащен мунииципальный музей приобретено: сенсорный стол, увлажнитель, стенд-ширма |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 846,30 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8,60 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 8,70 |  |
| 2 | Выплаты специалистам (заработная плата,возмещение частичной компенсации коммунальных расходов специалистам) |  | 2023 | 2023 | Бюджет округа | 2771,64 | Произведены коммунальные выплаты специалистам, выплата заработной платы |
| 3 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  | 2023 | 2023 | Бюджет округа | 30,00 | Произведена зарядка онгетушителей |
| 4 | Содержание МБУК «Афанасьевский краеведческий музей"» |  | 2023 | 2023 | Бюджет округа | 540,50 |  |
| 5 | Содержание МБУК «Афанасьевский краеведческий музей"» |  | 2023 | 2023 | Внебюджетные источники | 40,00 |  |
| Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества» |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» | 2023 | 2023 | Всего | 35064,42 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 34484,42 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 580,00 |  |
| 1 | Выплаты специалистам (заработная плата,возмещение частичной компенсации коммунальных расходов специалистам) |  |  |  | Бюджет округа | 20907,92 | Произведены коммунальные выплаты специалистам, выплата заработной платы |
| 2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  |  |  | Бюджет округа | 310,00 | Произведена перезарядка огнетушителей, обслужена пожарная сигнализация |
| 3 | Содержание культурно-досуговых учреждений |  |  |  | Бюджет округа | 13266,50 |  |
| 4 | Содержание культурно-досуговых учреждений |  |  |  | Внебюджетные источники | 580,00 |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств пгт Афанасьево Кировской области» в отрасли «культура» |  | Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования Детская школа искусств | 2023 | 2023 | Всего | 5351,90 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5291,90 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 60,00 |  |
| 1 | Выплаты специалистам (заработная плата,возмещение частичной компенсации коммунальных расходов специалистам) |  |  |  | Бюджет округа | 5109,30 | Произведены коммунальные выплаты специалистам, выплата заработной платы |
| 2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества |  |  |  | Бюджет округа | 8,30 | Произведена зарядка онгетушителей |
| 3 | Содержание МБУ ДО ДШИ |  |  |  | Бюджет округа | 174,30 |  |
| 4 | Содержание МБУ ДО ДШИ |  |  |  | Внебюджетные источники | 60,00 |  |
| Подпрограмма «Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского муниципального округа» |  | Управление культуры, централизованная бухгалтерия, хозяйственного отдела | 2023 | 2023 | Всего | 14170,20 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 27,72 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 14142,48 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1 | Курсовая подготовка специалистов управления культуры, учреждений культуры Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  |  |  | Всего | 28,00 | Курсовая подготовка специалиста управления культуры |
| 2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации, замещающих муниципальные должности и муниципальные служащие |  |  |  | Областной бюджет | 27,72 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,28 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  | Бюджет округа | 200,00 |  |
| 4 | Содержание УК, централизованной бухгалтерии, хозяйственного отдела |  |  |  | Бюджет округа | 13942,20 | Произведена выплата заработной платы |

________________