|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Афанасьевского муниципального округа от 24.03.20255 № 275 |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа**

**за 2024 год**

пгт Афанасьево - 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде 3
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год4
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ4
4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации5
5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы или досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года9
6. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий12
7. *Приложение 1 «Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ»*41
8. *Приложение 2 «Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2024 год»* 60

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований по исполнению долгосрочных программ, направленных на достижение поставленных задач.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы являются документами стратегического планирования.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования включает:

- постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ.

- постановление администрации Афанасьевского муниципального округа от 08.08.2023 № 464 «Об утверждении перечня муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа, необходимых к реализации в 2024 году».

Подготовка годового отчета осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области.

1. **Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде**

Администрацией Афанасьевского района Кировской области утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243) (далее – Порядок).

Согласно Порядку реализация муниципальных программ осуществлялась на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован с учетом предложений структурных подразделений и утвержден постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 08.08.2023 № 464 «Об утверждении перечня муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа, необходимых к реализации в 2024 году». Указанный Перечень муниципальных программ сформирован исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Ответственные исполнители совместно с соисполнителями предоставляли отчеты о выполнении программных мероприятий за 6 месяцев, 9 месяцев, а по итогам года - о реализации муниципальных программ в целом.

Мониторинг и контроль муниципальных программ необходимы для отслеживания хода реализации и при необходимости принятия корректирующих действий, если достижение и ход выполнения муниципальных программ существенно отклоняются от поставленных задач.

Утвержденные муниципальные программы и сводные отчеты об их реализации в соответствии с требованиями Порядка размещаются на официальном сайте муниципального образования.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год**

Анализ о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось, если в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что из 20-ти муниципальных программ, по десяти установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме. Сводная информация о степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 1.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Общая сумма кассовых расходов на реализацию муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 711,85 млн. рублей, в том числе: 4,49 % средства федерального бюджета – 31,927 млн. рублей, 37,05 % средства областного бюджета – 263,771 млн. рублей, 57,48 % средства местного бюджета – 409,137 млн. рублей, 0,98 % средства внебюджетных источников - 7,014 млн. рублей.

Из местного бюджета основные расходы приходились на:

- муниципальную программу «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» 39,03 % или 159,698 млн. рублей,

- муниципальную программу «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» 22,57 % или 92,35 млн. рублей,

- муниципальную программу «Развитие муниципального управления» - около 19,77 % или 80,869 млн. рублей.

В 2024 году большая часть ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ приходились:

- 64,51 % или 170,159 млн. рублей расходов на муниципальную программу «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе»,

- 32,35 % или 85,340 млн. рублей - на программу «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе».

В условиях недостаточности средств областного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь - средств федерального бюджета. Ассигнования федерального бюджета были направлены на реализацию программ:

- «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» - 21,607 млн. рублей или 67,68 %,

- «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» - 7,987 млн. рублей или 25,02 % расходов.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2024 году представлена в приложении 2.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года проведена управлением экономического развития администрации Афанасьевского муниципального округа в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243). Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг программ и представлен в таблице 2. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (весовой балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности" (весовой балл 40) | Критерий № 2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (весовой балл 30) | Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (весовой балл 30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 90,396 | 33,871 | 29,966 | 26,560 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 97,727 | 39,600 | 29,727 | 28,400 |
| 3 | "Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 4 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 93,370 | 36,171 | 29,999 | 27,200 |
| 5 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | 72,522 | 30,600 | 29,892 | 12,030 |
| 6 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 93,300 | 40,000 | 30,000 | 23,300 |
| 7 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 99,508 | 40,000 | 29,508 | 30,000 |
| 8 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 99,404 | 40,000 | 29,904 | 29,500 |
| 9 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы | 97,247 | 40,000 | 29,977 | 27,270 |
| 10 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 99,733 | 39,733 | 30,000 | 30,000 |
| 11 | "Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 12 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы | 79,016 | 30,960 | 29,966 | 18,090 |
| 13 | "Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы | 88,595 | 28,857 | 29,738 | 30,000 |
| 14 | "Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 95,000 | 36,000 | 30,000 | 29,000 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (весовой балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности" (весовой балл 40) | Критерий № 2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (весовой балл 30) | Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (весовой балл 30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | "Развитие строительства и архитектуры" на 2023-2027 годы | 93,400 | 40,000 | 30,000 | 23,400 |
| 16 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы" | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 17 | "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 70,000 | 40,000 | 0,000 | 30,000 |
| 18 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023 -2027 годы | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 19 | "Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | 89,723 | 31,933 | 30,000 | 27,790 |
| 20 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы | 88,459 | 29,200 | 30,000 | 29,259 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | |
| **Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа**  **в 2024 году** | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 100,000 |
| 2 | Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 100,000 |
| 3 | Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы | 100,000 |
| 4 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы» | 100,000 |
| 5 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа на 2023-2027 годы | 99,733 |
| 6 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 99,508 |
| 7 | Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 99,404 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 97,727 |
| 9 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2023-2027 годы | 97,247 |
| 10 | "Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа на 2023-2027 годы | 95,000 |
| 11 | «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы | 93,400 |
| 12 | Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 93,370 |
| 13 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 93,300 |
| 14 | Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 90,396 |
| 15 | «Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы | 89,723 |
| 16 | Развитие муниципального управления на 2023-2027 годы | 88,595 |
| 17 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023 - 2027 годы | 88,459 |
| 18 | Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2023-2027 годы | 79,016 |
| 19 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | 72,522 |
| 20 | "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 70,000 |

1. **Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года**

После рассмотрения главой муниципального образования данного доклада управлением экономического развития будет подготовлен проект распоряжения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа за 2024 год. В данном распоряжении будет определено решение о целесообразности к продолжению реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также значений целевых показателей эффективности.

По результатам проведенной оценки:

**Уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ выше 80 процентов отмечен по 17-ти муниципальным программам:**

"Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы,

"Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы,

«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы,

"Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»,

"Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023- 2027 годы,

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы,

"Развитие строительства и архитектуры" на 2023-2027 годы,

"Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы,

«Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы.

Эффективность данных программ является высокой. Программы целесообразны к финансированию.

**Уровень эффективности ниже 80 процентов отмечен по трем муниципальной программе:**

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы,

"Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы,

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются недостаточное выделение бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и не достижение значений целевых показателей эффективности, нарушение сроков по приведению в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением о бюджете Афанасьевского муниципального округа (решением Думы Афанасьевского муниципального округа о бюджете по внесению изменений в него).

Предлагается повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2024 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития.

С учетом перечня муниципальных программ достигнуты следующие основные результаты:

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

Основными целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего задачам развития общества и экономики региона, для каждого жителя муниципального округа;
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

В 2024 году было освоено 351464,82 тыс. рублей: в том числе все субсидии федеральных средств освоены в полном объеме и составили 21607,5 тыс. рублей- (на классное руководство, советников, горячее питание, спортзал); областных- 170159,2 тыс. рублей; местных- 159698,12 тыс. рублей. Процент освоения составляет 99,89 %.

Выполнено соглашение по сохранению уровня средней заработной платы воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2024 году составила 41757,59 рублей, педагогических работников общеобразовательных организаций- 49695,61 рублей, муниципальных учреждений физической культуры и спорта- 41498,8 рублей, педагогов дополнительного образования- 44368,00 рублей.

Благодаря проекту «Патриотическое воспитание» продолжают свою деятельность 7 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях муниципального округа. На выплату заработной платы советникам директоров по воспитанию было выделено за год 1143,8 тыс. рублей, (областной- 1132,4 тыс. рублей, местный- 11,4 тыс. рублей). С 01.09.2024 года дополнительно выплачивается ежемесячно денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей (198,2 тыс. рублей).

Классным руководителям ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение в размере 10000 рублей (13137,1 тыс. рублей).

В 2024 году закончилась реализация нацпроекта «Образование». В рамках проекта «Современная школа» были открыты 4 центра естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в школах д. Илюши, п. Лытка, п. Бор, д.Ванино, оснащенные за счет федеральных средств цифровыми лабораториями по физике, биологии и химии. Перед открытием центра в школах были отремонтированы по 3 кабинета, приобретены новая мебель, шторы, брендированная продукция на общую сумму в 2900,0 тыс. рублей, 1200,0 тыс. рублей из которых областные.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал школы с. Пашино на сумму 4767,1 тыс. рублей. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в рамках ПФДО увеличен до 81%.

Рост показателя объясняется тем, что ДДТ и СШ реализуют программы дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия на базе детских садов и школ, а так же выросла доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования и составила 100 %.

В целях реализации проекта «Цифровая образовательная среда» современное оснащение получили школы д. Московская и с. Пашино- ноутбуки, МФУ, телевизоры, интерактивные панели, проекторы и др.- каждая школа получила около 90 единиц техники.

Сегодня во всех школах созданы музеи, театры и школьные спортивные клубы. В 2024 году впервые был проведен фестиваль школьных спортивных клубов. На данное мероприятие было выделены средства компанией «Уралхим» за счет социального сотрудничества в размере 30,0 тыс. рублей. Все школы выполнили требования Минпросвещения и оформили школьное пространство. Был проведен муниципальный конкурс на лучший проект по оформлению школьного пространства, по итогам которого также за счет социального сотрудничества с компанией «Уралхим» были выделены средства на их реализацию в размере 182,0 тыс. рублей. В п. Бор и п. Лытка появились центры детских инициатив, которые необходимо открыть во всех остальных школах.

В 2024 году в результате сотрудничества с депутатом Государственной Думы РФ Р.А. Азимовым при софинансировании из местного бюджета в спортивной школе был открыт стрелковый тир. За счет местного бюджета были отремонтированы кровля и система отопления в школе д. Ванино (1800,0 тыс. рублей), часть кровли в спортивном зале школы с. Пашино.

Были привлечены областные средства для комплексного обследования зданий (1278,3 тыс. рублей), установки окон в школе с. Бисерово (1315,0 тыс. рублей).

В 2024 году 2 детских сада в д. Ичетовкины и с. Гордино прошли конкурсный отбор проектов по благоустройству сельских территорий на создание тротуаров, в результате чего будут привлечены 2596,06 федеральных, областных и внебюджетных средств. Успешным стало участие в грантовом конкурсе Тимченко МБУ СШ пгт Афанасьево с проектом (393,0 тыс. рублей).

Организовано бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (2613,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 2431,8 тыс. рублей, областной бюджет - 155,2 тыс. рублей, бюджет округа 26,2 тыс. рублей), а также бесплатное горячее питание детям участников специальной военной операции (142,7 тыс. рублей из областного бюджета).

На финансовую поддержку детско-юношеского спорта израсходовано 750,0 тыс. рублей из областного бюджета.

На реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях выделено 2593,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет- 2566,8 тыс. рублей, бюджет округа 26,5 тыс. рублей.

На оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием- 805,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет- 797 тыс. рублей, бюджет округа 8,1 тыс. рублей. Во всех муниципальных школах в июне организуются лагеря с дневным пребыванием детей. В 2024 году в лагере отдохнули 430 детей, что составило 68 % от общего количества учащихся и выше прошлого года на 2 %.

На предоставление гранта муниципальным общеобразовательным организациям Афанасьевского муниципального округа, подготовившим обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) и (или) физике- 25,0 тыс. рублей из областного бюджета (школы с. Пашино – 5,0 тыс. рублей, с. Гордино – 20,0 тыс. рублей).

Охват детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в 2024 учебном году составил 73,8 %, за последние 3 года увеличился почти на 4 %. В 2021 и 2022 годах в 2-х садах пгт. Афанасьево открылись группы для детей в возрасте от года до полутора лет. Рост показателя объясняется снижением количества детей дошкольного возраста и убылью населения муниципального округа. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет уже несколько лет составляет 100%.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2024 году составила 7,5 человек, что выше плана на 1 человека, это связано с тем, что в сельских школах уменьшается контингент, поэтому встает необходимость объединения классов в классы-комплекты на основной ступени общего образования и сокращению количества педагогических работниках, осуществляющих функции классных руководителей.

Выросла доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, на 15% от планового показателя и составила 72%, это связано с увеличением количества обучающихся, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Увеличилась численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении ГИА за счет кадров в резерв, а также число педагогических работников с высшей квалификационной категорией.

Количество педагогических работников, получающих компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, фактически уменьшилось на 6 человек и составило 239 человек.

В 2024 году для лиц из числа детей-сирот не было приобретено жилое помещение, не было обращений по обеспечению жилым помещением в связи с изменением муниципального образования. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, составила 100%.

**Приоритетными направлениями на 2025 год в деятельности муниципальной системы образования являются:**

1. Рассмотреть варианты реорганизации образовательных организаций в связи с уменьшением контингента.

2. Активизировать работу школьных спортивных клубов, музеев и театров школ, на высоком уровне провести мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

3. Продолжать работу над повышением методической активности и повышением квалификации педагогов.

4. Реализовать проекты по благоустройству сельских территорий и по созданию центра фиджитал-спорта «Вверх».

5. Провести ремонты в школах с. Пашино, д. Ванино и с. Бисерово за счет средств местного бюджета.

6. Обеспечить 100% освоение средств федерального, областного и местного бюджета, выполнить соглашение по средней заработной плате педагогических работников.

**Целевые показатели эффективности выполнены на 84,7 %. Оценка эффективности реализации программы высокая и составила 90,396.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 год**

**Цель** муниципальной программы: создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Афанасьевского муниципального округа в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие округа.

**Соисполнители** муниципальной программы: Управления образования, управление культуры, отдел по спорту и молодёжной политике.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 11331,0 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 1050,58 тыс. рублей, областного бюджета 2450,49 тыс. рублей, местного бюджета 1605,53 тыс. рублей, внебюджетные источники 6224,4 тыс. рублей.

Отдел занимается реализацией государственной молодежной политики в соответствии с муниципальной программой и календарным планом. Работа строится в следующих направлениях:

1.В рамках задачи по обеспечению межведомственной координации в вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности, а также по поддержке различных форм культурного, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи в 2024 году было создано молодёжное пространство «Отличное место». За четыре месяца его работы проведены 58 мероприятий, в которых участвовали 1956 человек.

Молодежное пространств «Отличное место», это современное пространство, отремонтированное по дизайн-проекту, с использованием цветов «Вятка молодая», в помещениях установлена современная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, закуплены настольные игры, коврики для зарядки, шлемы виртуальной реальности и домашний планетарий, подключен устойчивый интернет, работает Wi-Fi.

Целью молодежного пространства является создание и развитие на территории Афанасьевского муниципального округа молодежной инфраструктуры и наполнение ее эффективной содержательной деятельностью по всем направлениям реализации молодежной политики, обеспечивающее вовлечение широкого круга молодежи в созидательную активность.

2. В рамках задачи по оказанию поддержки учреждениям и общественным организациям, осуществляющим работу с молодежью на территории Афанасьевского муниципального округа отдел по физкультуре, спорту и работе с молодежью сотрудничает и оказывает поддержку местному отделению молодежной общественной организации «Российский союз молодежи» и детской общественной организации «Юность Вятского края». Все мероприятия, проводимые отделом по спорту и молодёжной политике в рамках реализации государственной молодежной политики на территории муниципального округа, осуществляются в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, образовательными организациями, комиссией по делам несовершеннолетних и другими службами профилактики.

3. В рамках задач по укреплению системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, совершенствование процесса гражданско-патриотического воспитания и развитию добровольчества в молодежной среде делегация из Гордино стала участником патриотической смены «Орден мужества» в Международном детском центре «Артек».

Одним из самых масштабных событий стал форум волонтёров культуры «Вперёд и вместе». В форуме приняли участие восемь делегаций округа. Форум прошёл на базе молодёжного пространства «Отличное место».

В 2024 году Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» провело акцию «Георгиевская ленточка». Также были проведены мероприятия:

- конкурс «Поколение патриотов»;

- окружной фестиваль-конкурс «Движения первых».

В отчетном году продолжил свою работу военно-патриотический спортивный клуб «Русич» Ичетовкинского СДК, целью создания которого является формирование у подростков гражданского самосознания, воспитания в них потребности в здоровом образе жизни, развития физических способностей каждого участника клуба. Всего в клубе занимаются 49 участников.

В 2024 году участники клуба принимали участие в областных и окружных фестивалях ГТО, в межокружном слёте ВСПК и ВПК северо-востока Кировской области, а также в окружных соревнованиях, проводимых на территории муниципального округа, где показывают хорошие результаты. В 2024 году ВСПК «Русич» принял участие в соревнованиях по военизированному многоборью среди ВСПК и ВПК северо-востока Кировской области, посвященному выводу Советских войск из Афганистана. Соревнования прошли в п. Восточный, а также принимали участие в областном смотре – конкурсе военно-патриотических клубов Кировской области.

В отчетном периоде в Центре культуры и досуга продолжает работу первичное отделение «Движение первых» в состав, которого входят 10 подростков, которые активно принимают участие в культурно-досуговой деятельности учреждения. В настоящее время ведётся работа по вовлечению подростков в «Движение первых» состоящих на профилактическом учёте.

4. В рамках задачи по поддержке молодых семей в жилищной сфере, оказанию консультативной помощи молодым семьям в жилищной сфере, пропаганде семейных ценностей среди молодежи в течение года оказывалась консультативная помощь молодым семьям. В 2024 году социальную выплату получили 4 семьи.

5. В рамках задачи по созданию условий для эффективной самореализации молодежи делегация муниципального округа приняла участие в региональном конкурсе лидеров детских и молодёжных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века», который прошёл в Кирове. Также были организованы поездки делегаций на конкурсы и форумы, а также участие в планерном заседании в молодёжном парламенте при Законодательном собрании Кировской области. В поселениях созданы советы молодежи.

6. В рамках задачи по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, формированию здорового образа жизни и организации летнего отдыха особое внимание уделяется подросткам, состоящим на учете. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также образовательными и культурными учреждениями округа, организуются мероприятия, которые привлекают внимание и способствуют развитию подростков. Ежегодно учреждения культуры работают по направлению трудоустройства детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, попавших в трудную жизненную ситуацию в течение 2024 года было трудоустроено 28 подростков.

**Целевые показатели программы выполнены на 90,4 %, оценка эффективности реализации программы высокая и составила 93,37.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы»**

Целью муниципальной программы является реализация роли культуры, как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и общества в целом.

Достижение цели осуществляется путем решения следующей задачи: сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Афанасьевского муниципального округа, сохранение культурного и исторического наследия Афанасьевского муниципального округа.

Соисполнителями в рамках реализации мероприятий муниципальной программы является:

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевский краеведческий музей»;

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека»;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»;

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».

В рамках муниципальной программы реализовываются:

- Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области (Творческие люди);

- Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» (Культурная среда);

- Развитие и укрепление материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

- Национальный проект «Культура» «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно – досугового типа в сельской местности»;

- Создание модельных муниципальных библиотек, в целях реализации национального проекта «Культура» (в рамках Федерального проекта «Культурная среда»).

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 103026,18 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 7987,58тыс. рублей;

- за счёт средств областного бюджета 1987,98 тыс. рублей;

- за счёт средств бюджет округа 92350,62 тыс. рублей.

- за счёт внебюджетных средств – 700,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»**

Цель подпрограммы - организация библиотечного обслуживания населения путем повышения доступности и качества предоставления библиотечных услуг населению Афанасьевского муниципального округа.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач:

- Обеспечение мероприятий по комплектованию и обновлению библиотечных фондов округа;

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

В ходе решения задачи «Обеспечение мероприятий по комплектованию и обновлению библиотечных фондов округа» в 2024 году проведены мероприятия:

Увеличено количество посещений библиотек, округа, составило 220097 человек.

В ходе решения задачи «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» проведены мероприятия:

Увеличено числа обращений к цифровым ресурсам, и составило 6800 человек.

Поступление в фонд библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации (МБУК «Афанасьевская центральная библиотека») составило 170 единиц.

Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъекта Российской Федерации, составило 1 единицу.

Переоснащение одной муниципальной библиотеки по модельному стандарту в 2024 году, составило 1 единицу.

На приобретение новых книг и периодики из бюджета округа было выделено 348,54 тыс. рублей - приобретены 602 экземпляра. Из федерального бюджета, в рамках субсидии направленную на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ выделено 72,62 тыс. рублей - приобретено 154 экземпляра.

**Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»:**

Цель подпрограммы - удовлетворение общественных потребностей в развитии традиционного народного художественного творчества, социокультурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач:

Предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского, развлекательного характера.

Организация и поддержка народного творчества.

Создание условий для развития любительского художественного творчества.

В ходе решения задачи «Предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского, развлекательного характера» в 2024 году проведены мероприятия:

Увеличена численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, составило 272041 человек.

Количество посещений организации культуры, составило 124%

В ходе решения задачи «Организация и поддержка народного творчество» в 2024 году проведены мероприятия:

Обеспечение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) – в расчете на 1 тысячу человек, составило 128 человек, МБУ «Центр культуры и досуга», достиг 451 человек.

**Подпрограмма «Деятельность краеведческого музея на территории**

**Афанасьевского муниципального округа»:**

Цель подпрограммы - обеспечение деятельности краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа.

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи – обеспечение мероприятий по обновлению музейного фонда, хранению музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и приумножение культурных традиций Афанасьевского муниципального округа.

В ходе решения задачи «Обеспечение мероприятий по обновлению музейного фонда, хранению музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и приумножение культурных традиций Афанасьевского муниципального округа» в 2024 году проведены мероприятия:

Увеличена численность посетителей музейных учреждений и составила 15643 человека.

Одним из направлений научно-фондовой работы является внесение сведений в Государственный каталог - это электронная база, содержащая сведения о музейных предметах, включенных в состав Музейного фонда РФ. За 2024 год музеем занесено 541 предмет.

**Подпрограмма**

**«Сохранение и развитие МБУ ДО Детская школа искусств**

**пгт Афанасьево в отрасли «культура»»**

Цель подпрограммы- сохранение и развитие Детской школы искусств, создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса.

В ходе решения задачи «Создание благоприятных условий для занятий в Детской школе искусств» был сохранен контингент учащихся Детской школы искусств в «отрасли «культура»» в количестве 150 человек.

Продолжается работа по 2 предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты» в соответствии с ФОГОС, и по трём дополнительным общеразвивающим программам: «Сольное пение» (академическое, народное, эстрадное), «Хоровое пение» (народное, эстрадное), «Общее эстетическое развитие».

**Подпрограмма**

**«Функционирование Управления культуры администрации**

**Афанасьевского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - реализация политики в области культуры и искусства на территории Афанасьевского муниципального округа, направленной на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей**.**

В ходе решения задачи «Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры, искусства» было сохранено количество штатных единиц централизованной бухгалтерии в количестве 5 единиц, количество штатных единиц управления культуры в количестве 3 единицы.

В 2025 планируется продолжить работу по:

* Реализации национального проекта «Семья» регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)" Модернизация региональных и муниципальных библиотек (капитальный ремонт здания МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»). Сумма проекта 12418,4 тыс. рублей.
* Обеспечению противопожарных, антитеррористических мероприятий в учреждениях культуры, искусства: монтаж молниезащиты в Гординской библиотеке на сумму 169,0 тыс. рублей, противопожарная обработка на сумму 100,0 тыс. рублей.
* Проведению X Межрегионального фестиваля коми-пермяцкого фольклора «Чудо».
* Укреплению материально-технической базы учреждений культуры, искусства:

- Гординская библиотека на сумму 900,0 тыс. рублей (сооружение теплотрассы, монтаж внутренней системы отопления)

- Гординский СДК на сумму 100,0 тыс. рублей (ремонт внутренней системы отопления)

- Ичетовкинский СДК на сумму 212,0 тыс. рублей (ремонт фойе).

* Проведению мероприятий в Год защитника Отечества, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
* Участию во Всероссийских, областных, окружных конкурсах (фестивалях), акциях.
* Повышению квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры.
* Пополнению книжного фонда муниципальных библиотек – 368,0 тыс. рублей.
* Переизданию книги «Навеки помнить» - 150,0 тыс. рублей.
* Подготовке проектно-сметной документации (с прохождением государственной экспертизы) на капитальный ремонт МБУК «Афанасьевский краеведческий музей», для участия в национальном проекте «Семья» регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)".
* Подготовке пакета документов, дизайн-проекта на модернизацию центральной библиотеки по модельному стандарту, для участия в национальном проекте «Семья» регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)".

**Целевые показатели программы выполнены, оценка эффективности реализации программы высокая и составляет 100.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы**

Цель муниципальной программы:

Повышение качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе, эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, формирование здорового образа жизни и организация достойного выступления спортсменов на областных и российских соревнованиях.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы из бюджета округа составили 356,18 тыс. рублей, что соответствует 99,09 % запланированного объема.

В 2024 году отделом было организовано 46 спортивных мероприятий.

В школах округа пропагандируются футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, полиатлон, настольный теннис, хоккей, шахматы, шашки и др. Соревнования по видам спорта проводятся для всех возрастов, в том числе и для дошкольных учреждений и начальных классов.

Итоги года подводятся на ежегодной церемонии награждения «Спортсмен года». Здесь награждаются лучшие спортсмены, спортивные команды, победители и призеры областных и всероссийских соревнований.

**Целевые показатели программы выполнены. Оценка эффективности реализации программы высокая и составляет 97,727.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023 – 2027 годы**

Целью муниципальной программы является: укрепление общественной безопасности и повышение защищенности населения и территорий Афанасьевского муниципального округа Кировской области.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 22706,53 тыс. рублей, что соответствует 99,64% запланированного объема.

На реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Афанасьевском муниципальном округе в 2024 году были выделены денежные средства в размере 131,95 тыс. руб. (93,76 – областной бюджет и 38,19 – бюджет округа) из них израсходовано:

94,71 тыс. рублей – на выплату денежного поощрения членам ДНД,

10,0 тыс. рублей - на организацию проведения конкурса «Лучший дружинник»,

9,24 тыс. рублей – на страхование членов ДНД,

4,0 тыс. рублей - на организацию и проведение муниципального конкурса «Смотр строя и песни»,

4,0 тыс. рублей, на организацию и проведение фотоконкурса «Многонациональная Россия»,

10,0 тыс. рублей – на организацию и проведение Патриотической акции «Моя великая Россия».

На комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 2024 году было израсходовано 49,93 тыс. руб., в том числе:

- на организацию и проведение медицинского тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков – 31,93 тыс. рублей,

- на проведение спортивного праздника «Со здоровьем мы на Ты» - 13,0 тыс. рублей,

- на изготовление и распространение памяток, буклетов и иной наглядной агитации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, формирование у детей и подростков негативного отношения к вредным привычкам, наркотическим средствам, актуализация альтернативных способов безопасного поведения – 5,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды было израсходовано 18581,52 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды – 18267,44 тыс. руб.,

- на мероприятия в области пожарной безопасности – 212,08 тыс. руб.,

- на оказание материальной помощи гражданам пострадавшим от пожара – 102,0 тыс. руб.

На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное время израсходовано 3614,17 тыс. руб., в том числе:

- на совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС муниципального округа – 3452,07 тыс. руб.,

- на акарицидную обработку в зонах высокого риска заражения населения клещевым энцефалитом, мест летнего отдыха населения - парки, скверы – 162,1 тыс. руб.

На мероприятия по оборудованию содержанию пляжа (исследование почвы и воды; обследование дна водоема водолазами и их доставка к месту обследования; монтаж (установка) и демонтаж оборудования на пляже; закупка дополнительного оборудования; содержание пляжа; обучение и заработная плата спасателей; акарицидная обработка пляжа) было израсходовано 328,97 тыс. руб.

**Показатели эффективности выполнены на 76,5 %. Эффективность реализации программы удовлетворительная с оценкой эффективности 72,522.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе**

**на 2023-2027 годы»**

Основной целью муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Афанасьевского муниципального округа за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

Соисполнителем муниципальной программы: МКП ЖКХ пгт Афанасьево.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2893,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Оплата электроэнергии уличного освещения на сумму 2471,1 тыс. рублей.

2. Устройство уличного освещения д. Конкины и д. Ичетовкины, пер. Советский на сумму 422,8 тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 93,3.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 5668,97 тыс. рублей, что соответствует 98,36 % запланированного объема, в том числе за счет средств, областного бюджета 767,44 тыс. рублей, бюджета округа 4901,53 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Разработка схемы теплоснабжения на территории муниципального округа на сумму 199,0 тыс. рублей;

2. Приобретение 3 электростанций бензиновых для нужд администрации муниципального округа на сумму 400,66 тыс. рублей;

3. Ремонт водозаборной скважины с. Гордино на сумму 136,0 тыс. рублей;

4. Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах на сумму 57,37 тыс. рублей;

5. Мероприятия по благоустройству территорий на сумму 3371,14 тыс. рублей (установлен светофор, выполнены работы по расчистке тротуар, приобретение ГСМ для трактора, выполнены работы по предотвращению доступа в здание школы д. Кувакуш и др.);

6. Ремонт водопроводной сети по ул. Кирова, с. Бисерово на сумму 304,74 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 154,95 тыс. рублей, бюджет округа – 149,79 тыс. рублей.

7. Ремонт системы уличного освещения, пос. Камский на сумму 329,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 164,5 тыс. рублей, бюджет округа – 164,5 тыс. рублей;

8. Устройство уличного освещения, д. Карагай на сумму 140,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 70,0 тыс. рублей, бюджет округа – 70,0 тыс. рублей;

9. Устройство детской спортивной площадки, д. Московская на сумму 631,17 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 377,18 тыс. рублей, бюджет округа – 253,99 тыс. рублей;

10. Предоставлена субсидия МКП ЖКХ пгт Афанасьево на сумму 99,89 тыс. рублей на ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,508.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе»**

**на 2023-2027 годы»**

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 110157,26 тыс. рублей, что соответствует 99,68 % запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 85340,43 тыс. рублей, из бюджета округа 24816,83 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

**1. На развитие дорожного хозяйства:**

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму – 75354,52 тыс. рублей;

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму – 30658,65 тыс. рублей.

**2. Развитие автомобильного транспорта:**

2.1. Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах и оказание услуг по содержанию помещения автопавильона на сумму – 3252,11 тыс. рублей;

2.2. Субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на сумму 200,0 тыс. рублей;

2.3. Оказание услуг по организации лодочной переправы на сумму – 130,00 тыс. рублей;

2.4. Субсидия пассажироперевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда отдельных категорий граждан на сумму – 522,07 тыс. рублей.

3. На мероприятие **«Повышение безопасности дорожного движения»** израсходовано 39,91 тыс. рублей. Проведены конкурсы среди учащихся образовательных учреждений: «Безопасное колесо», «Зелёный огонёк», Творчество юных – за безопасность дорожного движения». Приобретены световозвращающие значки для учащихся первых классов.

**Показатели эффективности, запланированные на 2024 год выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,404.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2023-2027 годы»**

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня экологической безопасности граждан и рациональное использование природных ресурсов;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

- предотвращение массового распространения борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 5138,99 тыс. рублей, что соответствует 99,92 % от запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 568,13 тыс. рублей, бюджета округа 4570,86 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа на сумму 2,21 тыс. рублей. Было проведено 2 рейда, изъято 0,7 км рыболовных сетей;
2. Выплата гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа на сумму 225,0 тыс. рублей. Проведено 6 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан на выплату денежного вознаграждения за добычу волков, одобрено решение о выплате 11 охотникам за 15 волков;
3. Ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов в с. Гордино на сумму 4300,3 тыс. рублей;
4. Выполнены работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского на сумму 573,88 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 568,13 тыс. рублей и бюджет округа – 5,75 тыс. рублей. Обработано химическим способом 30,82 га.
5. Возврат средств за не достижение результатов использования субсидии по мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области не отвечающих требованиям природоохранного законодательства с. Гордино» - 37,6 тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 97,247.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы»**

Программа направлена на решение следующих задач:

- формирование благоприятных условий, стимулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках текущей деятельности сформирована нормативно-правовая основа реализации муниципальной программы:

- приняты и внесены изменения в муниципальную программу, план реализации муниципальной программы на 2024 год;

- обновлен состав «Совета предпринимателей и хозяйственных руководителей при главе округа». Заседания Совета проводятся по мере необходимости. В 2024 году провели одно заседание - 13.02.2024 года, на которое был приглашен министр лесного хозяйства Кировской области. Обсуждались проблемы лесозаготовителей, связанные с арендой лесных участков и переработкой древесины, о необходимости регистрации в системе Лес ЕГАИС с целью легализации лесной отрасли, снижения теневой занятости и увеличения налоговых поступлений.

Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП), фондом поддержки предпринимательства (ФПП) г. Кирова, Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области организуются и проводятся совещания, форумы, «круглые столы», конференции, тренинги, лекции и другие мероприятия по вопросам создания, функционирования и развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

О вышеперечисленных мероприятиях специалистами управления экономического развития регулярно проводилось информирование предпринимателей о семинарах и конференциях, проводимых на областном уровне и уровне округа посредством направления информации на электронную почту предпринимателей, личного обзвона, размещения на сайте администрации.

**Услугами Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»** за 2024 год воспользовались 19 субъектов малого и среднего предпринимательства:

- образовательная поддержка – 7 хозяйствующих субъекта, 74 часа;

- консультационная поддержка – 5 субъектов, 126,5 часа;

-льготным кредитованием воспользовались 7 субъектов по процентной ставке от 5,5 до 9 %.

Один предприниматель воспользовался **поддержкой АНО "Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области":**

- образовательной – 24 часа,

- консультационной поддержкой – 16 часов.

**Услугой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»** воспользовалось 1 юридическое лицо (гарантии и поручительства на сумму 454,0 тыс. рублей).

**Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области** оказало поддержку СМСП Афанасьевского муниципального округа на сумму 4977,4 тыс. рублей:

- на приобретение сельскохозяйственной техники– 2 хозяйствующих субъекта на сумму 358,62 тыс. рублей;

- на развитие животноводства – 5 хозяйствующих субъектов на сумму 4618,78 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы на 2024 год заложено 20,0 тыс. рублей из бюджета округа. Израсходовано 20,0 тыс. рублей на проведение смотра-конкурса молочно-товарных ферм с целью популяризации предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. Награждение проводилось на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На реализацию задачи «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» денежные средства были предусмотрены по муниципальным программам: «Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» и «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы.

По муниципальной программе «Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектам, осуществляющим развозную торговлю в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Афанасьевского муниципального округа, не имеющих стационарной торговой сети. Выплачена субсидия Афанасьевскому РАЙПО в размере 300,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, выплачена субсидия на возмещение затрат перевозчикам на приобретение ГСМ на сумму 200,0 тыс. рублей и на возмещение недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам отдельным категориям граждан в сумме 522,07 тыс. рублей. Финансовую помощь в виде субсидии получили три индивидуальных предпринимателя.

В рамках реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов МСП, предусмотренных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на официальном сайте Афанасьевского муниципального округа создан информационный раздел об имущественной поддержке субъектов МСП.

В информационном разделе по имущественной поддержке размещена ссылка для перехода на сервис «Имущество для бизнеса» Цифровой платформы МСП.РФ, а также баннеры «Корпорация МСП», портал «Бизнес-Навигатор МСП», портал малого и среднего предпринимательства, Единый портал Госуслуг, «Кировский областной фонд поддержки предпринимательства», «Мой Бизнес» Кировской области.

В разделе «Нормативно-правовые акты» размещена нормативная (правовая) база для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.

На официальном сайте в разделе «Малое и среднее предпринимательство» ежемесячно актуализируется информация о реестре малого и среднего предпринимательства, а также реестр малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки.

Информация о получателях финансовой поддержки, оказанной из бюджета муниципального образования занесена в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки на сайте ФНС России.

Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства информация направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу monitoring.corpmsp.ru.

С субъектами малого предпринимательства были заключены контракты на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на сумму **58575,00** тыс. рублей. Доля контрактов заключённых с СМП составила **96,6** %.

**Показатели эффективности выполнены на 99,3%. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,733.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**

Цель муниципальной программы: сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Афанасьевского муниципального округа.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 687,4 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема, в том числе за счет областного бюджета 637,4 тыс. рублей, бюджета округа 50 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. На мероприятие «Осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства» 637,4 тыс. рублей из областного бюджета. Для реализации данного мероприятия утвержден порядок проведения проверок по вопросу полноты и достоверности, а также соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сельским хозяйством, для получения средств поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета. За 2024 год проведено 25 проверок, по всем документам достоверность и полнота предоставления субсидий подтверждена. Сельскохозяйственным товаропроизводителям направлены субсидии из областного и федерального бюджета в размере 4977,4 тыс. рублей;

2. На проведение окружного смотра-конкурса молочно-товарных ферм среди сельскохозяйственных товаропроизводителей округа 30 тыс. рублей из бюджета округа. Комиссией была проведена оценка молочно-товарных ферм ветеринарно-санитарным требованиям содержания животных, организации зоотехнического учета, организации кормления, процессов доения и первичной обработки молока, условий труда на МТФ, соблюдения охраны труда и сохранности поголовья коров и увеличения производства молока. По результатом окружного смотра-конкурса был выявлен победитель: молочно-товарная ферма №3 Егоровского отделения ОАО «Агрофирма «Гордино», которому вручен диплом победителя и сертификат на сумму 30,0 тыс. рублей;

3. На проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности израсходовано 20 тыс. рублей из бюджета округа. В рамках мероприятия поощрены передовики сельскохозяйственного производства.

4. В рамках мероприятия «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2024 году введено жилье для граждан, проживающих на сельских территориях 147 кв.м.

**Показатели эффективности выполнены. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области»**

**на 2023-2027 годы**

Целью муниципальной программы является:

- совершенствование механизмов управления и распоряжения имуществом.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 3608,08тыс. рублей из местного бюджета, что соответствует 99.89 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. постановка на кадастровый учет и проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ и уточнение границ и (или) площади земельных участков - на сумму 1069,71 тыс. руб.
2. проведение оценки объектов муниципального имущества и земельных участков при их продаже, аренде, передаче в безвозмездное пользование - определена рыночная стоимость 2 объектов на сумму 20,0 тыс. руб.
3. обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, содержание и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Афанасьевского муниципального округа – 2518,37 тыс. руб. (ремонт муниципального имущества, интернет, приобретение запчастей, страховка ОСАГО, заправка картриджей, штрафы, канцтовары, ГСМ, обновление ЭЦП, публикация в СМИ, коммунальные и прочее).

Ввиду недостаточности средств в бюджете округа не выполнены такие показатели как доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации.

Ввиду того, что план проверок не утверждался, не выполнен показатель - уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества.

Планируется продолжить работу по постановке на кадастровый учет, оценке муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков, ремонту муниципального имущества.

**Показатели эффективности выполнены на 77,4 %. Эффективность реализации программы удовлетворительная с оценкой эффективности 79,016.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления» на 2023-2027 годы»**

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 83334.39 тыс. рублей, что соответствует 99.13 % запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 1281.80 тыс. рублей, областного бюджета 1182.85 тыс. рублей, местного бюджета 80869.74 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию – 932,0 тыс. рублей (выплачена сотрудникам заработная плата, перечислены страховые взносы).

В рамках данного мероприятия **с**оздана комиссия, которая собирается дважды в месяц. На заседаниях рассмотрены 116 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении несовершеннолетних- 28, в отношении родителей и иных взрослых лиц- 88. Рассматривались общие вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков, 63 информации, поступившие от граждан и учреждений системы профилактики, о принятии мер к родителям, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию. По состоянию на 1 января этого года на межведомственном профилактическом учете состоят тринадцать несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. За 12 месяцев поставлены на учет 31 и 30 - сняты.

2. Создание и деятельность административной комиссии муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях – 1,1 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретены конверты, канцелярские товары. В2024 году административной комиссией рассмотрено 11 протоколов. Сумма вынесенных штрафов по итогам заседаний комиссии составила 14500 рублей.

3. Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к государственной – 86,80 тыс. рублей.

Муниципальный архив активно участвовал в реализации государственной политики в сфере архивного дела по следующим направлениям:

**- Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ.**

Закартонировано (упаковано в специальные архивные короба) **906** ед. хр., отремонтировано (расшито, подшито, подклеено) **165** ед. хр.

**- Формирование Архивного фонда РФ.**

В 2024 году успешно осуществлен плановый прием документов от организаций-источников комплектования в муниципальный архив - **121** ед. хр. (в т.ч. управленческой документации – 108 ед. хр., документов по личному составу – 13 ед. хр.)

На рассмотрение экспертно-проверочной комиссии при министерстве культуры Кировской области муниципальным архивом представлены: описи управленческой документации источников комплектования на **170** ед. хр., описи по личному составу на **308** ед. хр. Все описи успешно прошли согласование и утверждение.

Муниципальный архив постоянно оказывает методическую и практическую помощь источникам комплектования в составлении, уточнении номенклатур дел, составлении актов на уничтожение, описании документов.

**- Организация государственного учета документов Архивного фонда РФ:** внесение новой информации в базу данных «Архивный фонд РФ».

В 2024 году в БД «Архивный фонд РФ» муниципальным архивом введено **8171** ед. хр.

**- Предоставление информационных услуг и использование архивных документов** путем информационной поддержки мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами: размещена информация в социальной сети вКонтакте на странице Администрации Афанасьевского муниципального округа, были проведены 2 экскурсии, (участники исследовательских кружков Афанасьевской школы), подготовлены подборки архивных документов.

В 2024 году муниципальным архивом представлено, в установленные законодательством сроки, **1269** ответов на обращения граждан и организаций. В читальном зале архива поработал **31** исследователь.

**- Внедрение информационно-коммуникационных технологий и электронного документооборота** путем реализации Соглашения о порядке обмена документами в электронном виде между ОСФР по Кировской области и муниципальными образованиями. В 2024 году в рамках электронного документооборота муниципальным архивом представлено **642** ответа.

На 01.01.2025 года муниципальный архив насчитывает **191** фонд, **43516** ед. хр. (в т.ч. 12340 ед. хр. по личному составу). **12641** ед. хр. отнесены к собственности Кировской области. Занимает **610** пог.м. стеллажных полок, загружен на 91%.

4. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Афанасьевского округа – 7212,23 тыс. рублей.

5. Обеспечение и содержание органов управления – 60558,36 тыс. рублей.

6. Взносы в ACMO –106.56 тыс. рублей.

7. Содержание МОП – 5962,67 тыс. рублей.

8. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 3,6 тыс. рублей.

9. Организация и проведение мероприятий в области военно-учетного стола («ВУС») – 1278,20 тыс. рублей.

10. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности – 164,60 тыс. рублей.

11. Обслуживание государственного (муниципального) долга – 60,75 тыс. рублей.

12. Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанные с обеспечением и доставкой твердого топлива – 6841,68 тыс. рублей. В рамках отдельного мероприятия **о**тделом жизнеобеспечения и дорожного хозяйства разработан порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива. За 2024 год состоялось 26 комиссий, рассмотрено на заседании комиссии 249 заявлений, из них 246 заявлений одобрено, по 3 заявлениям отказ. Всего 288 семей обеспечены твердым топливом.

13. На ремонт памятника в пгт Афанасьево израсходовано 125,84 тыс. рублей.

**Целевые показатели эффективности выполнены 72,1%. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 88,595.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Афанасьевского муниципального округа.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 10522,92 тыс. рублей, что соответствует 100% запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 154,94 тыс. рублей, местного бюджета 10367,98 тыс. рублей.

Денежные средства направлены:

На реализацию мероприятия «Реализация бюджетного процесса» - 10522,92 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 154,94 тыс. рублей, бюджета округа 10367,98 тыс. рублей. Составление проекта бюджета округа осуществляется в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством и нормативно-правовыми актами. Сводная бюджетная роспись утверждена в срок. Лимиты бюджетных обязательств до ГРБС доведены своевременно.Годовой отчет об исполнении бюджета составлен и сдан в срок. План по контрольным мероприятиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю выполнен на 100%. План по мероприятиям по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ выполнен на 100%. Оценка мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, проводится в соответствии с Порядком. Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления не превышают доведенного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. В декабре 2024 года был привлечен банковский кредит для финансирования дефицита бюджета на сумму 10000,0 тыс. рублей под 25,9 % годовых. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составил 18600,0 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства. На обслуживание муниципального долга направлено средств из бюджета округа 60,8 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства. Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 90 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 95,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа"**

**на 2023-2027 годы**

Цель муниципальной программы: минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на территории Афанасьевского муниципального округа.

**Задачи** муниципальной программы:

- Предупреждение террористических актов на территории Афанасьевского муниципального округа;

- Осуществление мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма;

- Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, антитеррористической комиссии Кировской области, антитеррористических комиссий муниципальных образований Кировской области и органов местного самоуправления Афанасьевского муниципального округа в сфере противодействия проявлениям терроризма;

- Информирование и подготовка населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму.

Финансирование на 2024 год на муниципальную программу не запланировано.

В рамках реализации программы в 2024 году проведены 2 комиссии по межконфессиональными и межнациональным отношениям. В учреждениях образования и культуры проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Проведены 4 заседания антитеррористической комиссии. Рассмотрены оценка и анализ факторов оказывающих влияние на реализацию требований к Антитеррористической защищённости объектов. Заслушаны руководители структурных подразделений и органы исполнительной власти. По всем заседаниям приняты решения. План работы комиссии выполнен на 100%.

В муниципальных образовательных учреждениях округа учителями было акцентировано внимания учащихся на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов; ознакомление учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта.

Проводилось информирование населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму проведено территориальным управлениями в полном объеме. Проведено 3635 профилактических бесед на тему противодействия терроризму. Управлением образования, Управлением культуры было проведено 428 мероприятий по информированию населения на тему антитеррористической тематике. Было задействовано в данных мероприятиях 9556 человек.

В каждом территориальном управлении муниципального образования размещен стенд, на которых размещена информация для населения Афанасьевского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. В образовательных учреждениях данная информация располагается на учебных стендах и ежегодно обновляется, в учреждениях культуры данная информация располагается на информационных стендах сельских клубов.

Организовано обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

С целью повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма обучился 1 специалист.

**Показатели эффективности выполнены. Эффективность реализации программы удовлетворительная с оценкой эффективности 70,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: поддержка социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других уязвимых групп населения муниципального округа.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 430,0 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема.

На содержание сотрудников НКО, их деятельности было выделено 430,0 тыс. руб., из них израсходовано организацией ветеранов – 230,0 тыс. руб., обществом инвалидов – 200,0 тыс. руб.

Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО составило 3293 человека.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы**

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном образовании.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили **164,0** тыс. рублей из бюджета округа что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на подготовку и утверждение изменений генерального плана и подготовку и утверждение изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа.

В 2024 году построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 3435 кв. м.;

- Административное здание (Казаков С.В., 52,5 кв. м.);

- Здание пеллетного цеха (ООО «Вуд Ворд», 1500,6 кв. м.);

- Административно-бытовое здание (ООО «Вуд Ворд», 491,9 кв. м.);

- Магазин (Иванов А.П., 262,8 кв. м.);

- Здание офиса (ООО «БиК», 50,5 кв. м.);

- Здание заточного цеха (ООО «БиК», 107,0 кв. м.).

Подготовлены и предоставлены заявителям:

- 10 градостроительных планов земельных участков;

- 9 разрешений и 25 уведомлений на строительство объектов;

- 6 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Целевые показатели за 2024 год достигнуты.

*Основные направления работы на 2025 год:*

- предоставление земельных участков многодетным семьям;

- предоставление земельных участков участникам СВО;

- выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства и уведомления о соответствии параметров планируемого строительства;

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства;

- выдача акта по освидетельствованию основных работ по строительству (реконструкции) ИЖС с привлечением материнского (семейного) капитала;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- присвоение адресных ориентиров объектам недвижимого имущества.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, оценка эффективности реализации программы 93,4.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие торговли**

**на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023- 2027 годы**

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектам, осуществляющим развозную торговлю в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Афанасьевского муниципального округа, не имеющих стационарной торговой сети.

Выплачена субсидия Афанасьевскому РАЙПО в сумме 300,0 тыс. руб.

В рамках текущей деятельности сформирована нормативно-правовая основа реализации муниципальной программы, внесены изменения в муниципальную программу, план её реализации на 2024 год.

До хозяйствующих субъектов округа, осуществляющих торговлю в стационарных торговых объектах доводилась информация по привлечению к реализации товаров в нестационарных торговых объектах; информация о выплате в 2024 году субсидии на возмещение части затрат, произведенных при осуществлении развозной торговли в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Афанасьевского муниципального округа, не имеющих стационарной торговой сети.

С Афанасьевским РАЙПО были согласован графики осуществления развозной торговли в отдаленных сельских населенных пунктах на 2024 год.

Утверждены Перечни населенных пунктов, расположенных на территории Афанасьевского муниципального округа:

- перечень сельских населенных пунктов, расположенных начиная с 11 километра административного центра Афанасьевского МО, в которых стационарный торговый объект является единственным;

- перечень сельских населенных пунктов Афанасьевского МО, в которых отсутствуют действующие стационарные торговые объекты.

Утверждены и согласованы маршруты доставки товаров повседневного спроса и развозной торговли Афанасьевским РАЙПО.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

**на 2023- 2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и уровня защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 19,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Награждение участников военно-спортивной игры «Зарница» - 6,0 тыс. рублей.

2. Поощрение общественных воспитателей – 1,5 тыс. рублей. Проведён конкурс «Лучший общественный воспитатель».

3. Награждение участников интеллектуально-правовой игры «Подросток и Закон» - 6,4 тыс. рублей.

4. Награждение победителей муниципальных соревнований по лёгкой атлетике «День стайера» - 2,6 тыс. рублей.

5. Награждение победителей первенства по волейболу среди юношей 2007 года рождения и младше – 3,4 тыс. рублей.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 73 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 88,459.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023- 2027 годы**

Целью муниципальной программы является: Развитие системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

За 2024 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 20,0 тыс. рублей из бюджета округа, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства были израсходованы:

- на проведение 12-го туристического слёта учителей и учащихся образовательных организаций Афанасьевского муниципального округа - 8,00 тыс. руб.;

- на проведение спортивного праздника «Эстафета здоровья» - 7,0 тыс. руб.;

- на проведение мероприятия о вреде потребления табака или потребления никотин содержащей продукции, в том числе вейпа, о вреде употребления алкогольной продукции 3,0 тыс. руб.

- на изготовление и распространение печатной продукции о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения уровня стресса – 2,0 тыс. руб.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 79,8 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 89,723.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | | |
| **Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ** | | | | | | | |
| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 | | |
| план | | факт |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | **Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"** | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 42 | 70 | | 73,8 | Уменьшается количество детей дошкольного возраста |
| **2.** | **Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"** | | | | | | |
| 2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дошкольным и общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 99,9 | | 100 |  |
| 2.3. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах | человек | 6 | 6 | | 7,5 | Уменьшается контингент, увеличивается число классов-комплектов |
| 2.4. | Численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя, расположенных в сельской местности | человек | 5 | 5 | | 5 |  |
| **3.** | **Отдельное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"** | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих горячее бесплатное питание к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| **4.** | **Отдельное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования"** | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Единица | 85 | 85 | | 82 | Уменьшилась численность учителей и контингент обучающихся |
| **5.** | **Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей"** | | | | | | |
| 5.1. | Доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений | % | 60 | 57 | | 72 | Увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
| **6.** | **Отдельное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу и по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной ГИА"** | | | | | | |
| 6.1. | Численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации | человек | 19 | 18 | | 23 | Увеличилось количество за счет кадров в резерв |
| **7.** | **Отдельное мероприятие "Организация работы управления образования, в том числе централизованной бухгалтерии"** | | | | | | |
| 7.1. | Численность работников управления образованием, в том числе централизованной бухгалтерии | человек | 45 | 47 | | 40 | Имеются вакансии |
| **8.** | **Отдельное мероприятие "Создание в образовательных организациях материально-технических, информационных и других условий, отвечающих современным требованиям"** | | | | | | |
| 8.1. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | единиц | 10 | 7 | | 7 |  |
| **9.** | **Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет"** | | | | | | |
| 9.1. | Доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| **10.** | **Региональный проект "Поддержка семей Кировской области, имеющих детей"** | | | | | | |
| 10.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | 30 | 30 | | 30 |  |
| **11.** | **Региональный проект "Создание современных школ в Кировской области", разработанного в рамках федерального проекта "Современная школа", входящего в состав национального проекта "Образование"** | | | | | | |
| 11.1. | Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | единиц | 0 | 0 | | 0 | Не было обновления материально-технической базы |
| 11.2. | **Отдельное мероприятие "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Московская Афанасьевского муниципального округа Кировской области на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"** | | | | | | |
| 11.2.1. | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | единиц | 1 | 4 | | 4 |  |
| **12.** | **Региональный проект "Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области"** | | | | | | |
| 12.1. | Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 0 | 0 | | 0 | Нет отремонтированных спортивных залов |
| **12.2.** | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 80 | 78 | | 81 | ДДТ и СШ реализуют программы дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия на базе детских садов и школ |
| **12.3.** | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 100 | 98 | | 100 | ДДТ и СШ расширяют спектр реализуемых программ дополнительного образования |
| 12.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | процент | 5,4 | 5,3 | | 5,9 | Уменьшается количество детей |
| 12.5. | **Отдельное мероприятие "Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (создание и развитие школьного спортивного клуба в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Пашино Афанасьевского муниципального округа Кировской области** | | | | | | |
| 12.5.1. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 12.6. | **Отдельное мероприятие "Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта"** | | | | | | |
| 12.6.1. | Количество организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", а также муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарём и экипировкой | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 12.6.2. | Количество мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Кировской области, в которых жители муниципального образования приняли участие, не менее | единиц | 0 | 4 | | 4 |  |
| 12.7. | **Отдельное мероприятие "Благоустройство территории и ремонт МБУДО ДЮСШ пгт Афанасьево"** | | | | | | |
| 12.7.1. | Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | единиц | 1 | 0 | | 0 |  |
| **13.** | **Отдельное мероприятие "Стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию"** | | | | | | |
| 13.1. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 23 | 19 | | 30,5 | Возросло число педагогических работников с высшей квалификационной категорией и уменьшилось общее количество детей |
| 13.2. | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно- коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | процент | 94 | 94 | | 94 |  |
| **14.** | **Отдельное мероприятие "Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам"** | | | | | | |
| 14.1. | Численность специалистов муниципальных организаций в муниципальном образовании, имеющих право на меру социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | человек | 255 | 245 | | 239 | Уменьшилось количество педагогических работников, получающих компенсацию |
| **15.** | **Отдельное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | | | | | | |
| 15.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | процент | 100 | 69 | | 100 | Все вновь выявленные дети переданы на воспитание в приемные семьи |
| 15.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 0 | 43 | | 0 | Изменение срока обеспечения жильем, изменение муниципального образования |
| **16.** | **Отдельное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием"** | | | | | | |
| 16.1. | Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в Афанасьевском муниципальном округе в отчетном году, от общего числа детей школьного возраста | % | 45 | 67 | | 68 | Высокий охват обучающихся в результате снижения общей численности детей |
| **17.** | **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | | | | | | |
| **17.1.** | **Отдельное мероприятие" Организация системы патриотического воспитания детей и молодежи"** | | | | | | |
| 17.1.1. | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| **17.2.** | **Отдельное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"** | | | | | | |
| 17.2.1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | человек | 7 | 7 | | 7 |  |
| **18.** | **Отдельное мероприятие "Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих "** | | | | | | |
| 18.1. | Количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | человек | 0 | 0 | | 0 |  |
| **19.** | **Отдельное мероприятие "Переподготовка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих"** | | | | | | |
| 19.1. | Количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | человек | 0 | 0 | | 0 |  |
| **20** | **Отдельное мероприятие "Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции"** | | | | | | |
| 20.1. | Доля обучающихся, являющихся детьми участников специальной военной операции, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся детей участников специальной военной операции | человек | 100 | 100 | | 100 |  |
| **2** | **«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027** | | | | | | |
| 1 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | человек | 1121 | 1125 | | 2000 | Увеличение охвата молодежи за счет открытия молодежного пространства «Отличное место» |
| 2 | Доля молодых людей, принимавших участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 1,4 | 1,5 | | 0,5 | Низкая активность молодежи в добровольческой деятельности |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы | единиц | 32 | 33 | | 32 | План не выполнен, т.к. не было специалиста по молодежной политике |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 4 | 2 | | 4 | Выделено больше средств на получение социальной выплаты |
| 5 | Количество созданных молодежных пространств | шт. |  | 1 | | 1 |  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по направлениям молодежной политики, обеспечивающей вовлечение широкого круга молодежи в созидательную активность | ед. |  | 5 | | 58 | Проведено больше мероприятий, чем было запланировано |
| 7 | Численность молодежи, включенной в деятельность молодежных пространств | чел. |  | 1372 | | 1956 | Взаимодействие Управления культуры, образования, отдела по спорту и молодежной политике |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество творческих коллективов представляющих культуру и искусство Афанасьевского муниципального округа, принявших участие в различных конкурсах, фестивалях | единиц | 41 | 41 | | 41 |  |
| 2. | Обеспечение подготовки и повышение квалификации кадров для учреждений культуры, туризма дополнительного образования в сфере культуры | человек | 24 | 24 | | 24 |  |
| 3. | Количество общедоступных библиотек обеспеченных комплектами компьютерной техники | единиц | 23 | 23 | | 23 |  |
| 4. | Количество подключенных библиотек района к «Интернету» | % | 90 | 80 | | 90 |  |
| **Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"** | | | | | | | |
| 5 | Увеличение количества посещений библиотек в округе к 2024 году | человек |  | 220097 | 225063 | | В соответствии с Приказом управления культуры № 50-од от 30.12.2022г. "Об утверждении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годы" |
| 6 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам к 2024 году | человек | 6745 | 6800 | 6800 | |  |
| 7 | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации (МБУК "Афанасьевская центральная районная библиотека" | единиц | 170 | 170 | 170 | |  |
| 8 | Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъекта Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | |  |
| 9 | Переоснащение одной муниципальной библиотеки по модельному стандарту в 2024 году | единиц |  | 1 | 1 | |  |
| **Подпрограмма "Организация и поддержка народного творчества"** | | | | | | | |
| 10 | Увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно - досугового типа | человек | 214180 | 220100 | | 272041 | Выполнены условия |
| 11 | Количество посещений организации культуры | процент | 124 | 124 | | 124 |  |
| 12 | Обеспечение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных Домах культуры), в расчете на 1000 человек | процент | 106,5 | 106,5 | | 106,5 | Выполнены условия |
| 13 | Показатель средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек на уровне 128 чел. В МБУ "Центр культуры и досуга" | человек | 451 | 451 | | 451 | Выполнены условия |
| **Подпрограмма "Деятельность районного краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа** | | | | | | | |
| 14 | Увеличение численности посетителей музейных учреждений | человек | 15512 | 15512 | | 15643 | В соответствии с Приказом управления культуры № 98-од от 29.12.2023г. "Об утверждении муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годы" |
| **Подпрограмма "Сохранение и развитие МБУ ДО Детская школа искусств пгт Афанасьево в отрасли "культура"** | | | | | | | |
| 15 | Сохранение контингента учащихся Детской школы искусств в отрасли "культура" | человек | 150 | 150 | | 150 |  |
| **Подпрограмма "Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского муниципального округа"** | | | | | | | |
| 16 | Количество штатных единиц централизованной бухгалтерии | единиц | 5 | 5 | | 5 |  |
| 17 | Количество штатных единиц управления культуры | единиц | 3 | 3 | | 3 |  |
| **4** | **«Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 42,65 | 42,7 | | 59 | Созданы условия для занятий физкультурой и спортом, сформировались мотивации различных категорий населения, развитие информационно-пропагандистской политики |
| 2. | Количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых разрядов, 1 разряда, звания КМС и МС | человек | 7275 | 80 | | 146 | Изменение норм, требований и условий их выполнения, отмена одного из нормативов для получения званий |
| 3. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | процент | 38,65 | 40,2 | | 38,77 | Недостаточное развитие спортивной инфраструктуры |
| 4. | Количество проведенных спортивных мероприятий | единиц | 45 | 46 | | 46 |  |
| **5** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | преступлений | 123 | 84 | | 124 | На территории Афанасьевского района за 12 месяцев 2024г. количество зарегистрированных преступлений составило 124 (АППГ-123), рост на 0,81 %. |
| 2. | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности | преступлений | 0 | 0 | | 0 | Количество преступлений экстремистского характера - 0 (АППГ-0). |
| 3. | Количество рецидивной преступности | преступлений | 22 | 18 | | 15 | Количество рецидивной преступности -15 (АППГ-22). Основными преступлениями в данной сфере являются преступления против личности, в сфере БДД, кражи. |
| 4. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | преступлений | 2 | 0 | | 0 | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков -0 (АППГ-2). |
| 5. | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | единиц | 0 | 0 | | 0 |  |
| 6. | Спасено материальных ценностей в расчете на 1 пожар | тыс. руб. | 159,5 | 200,0 | | 24,90 | За 2024 год в Афанасьевском МО зарегистрировано 24 пожара (АППГ 24) с общим материальным ущербом 175 тыс. рублей (АППГ 214 тыс. руб. -18%).  Повреждено: жилые дома 10 (АППГ7 + 42,9%);  - надворные (хоз.) постройки 4 (АППГ 8 - 50%);  - производственные здания 2 (АППГ 2);  - автотракторная и другая техника 3 (АППГ3);  Уничтожено:  - надворные (хоз.) постройки 7 (АППГ 21 – 66,67%);  - жилые дома 3 (АППГ5- 40%);  - производственные здания 0 (АППГ1 - 100%);  - объекты сельхоз назначения 1(АППГ 1);  - мусор и сухая трава на открытой территории 10 м2.  Спасено (эвакуировано) на пожаре:  - материальных ценностей 24900 тыс. руб. (АППГ 15950 + 56%);  - людей 2 (АППГ1 + 100%);  - техники 2 ед. (АППГ0 - 200%).  Причинами возникновения пожаров и загораний послужили:  -Электротехнические причины – 13 (АППГ10),  - Неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 3 (АППГ 8),  -Нарушение ППБ при эксплуатации печей и дымоходов – 6 (АППГ 3),  - Прочие причины– 1 (АППГ 2),  -Поджег – 1 (АППГ 0) |
| 7. | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах | человек | 2 | 2 | | 3 | На пожарах и вследствие них погибло 0 человек, в том числе 0 детей (АППГ 2), травмированы 3 человека, в том числе 0 детей. Основная масса пожаров приходится на жилой сектор 20 – 83,3% от общего количества, производственные объекты 2 8,3%, транспорт 1- 4,2% открытые территории, в том числе мусор 1 – 4,2%. В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей в муниципальных образованиях осуществляют деятельность 15 профилактических групп, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, работники МПО, сотрудники полиции, старосты деревень и другие. В ходе мероприятий проинструктировано 2822 человека, вручено 2200 памяток, проведено 6 сходов с населением, охват 95 человек и 26 собраний, охват 527 человек. Так же сотрудниками ОНДПР, совместно с 33 ПСЧ и органами местного самоуправления проводятся семинары, беседы, лекции, инструктажи, консультации (многодетные семьи, одинокие престарелые и неблагополучные граждане), в том числе совместно с сотрудниками полиции и представителями социальной защиты и т.д. |
| 8. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств | процент | 100 | 50 | | 0 | Резерв не создавался |
| **6** | **«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта | кг.у.т./тыс. руб. | 16,01 | 16 | | 16 |  |
| 2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципальных образования | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | процент | 40,01 | 46,43 | | 46,43 |  |
| 4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | процент | 91,6 | 93,58 | | 93,58 |  |
| 5. | Удельный годовой расход тепловой энергии при раздельном учете расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и на нужды ГВС (административное здание, гараж) | гкал/м2 | 0,56 | 0,63 | | 0,63 |  |
| 6. | Удельный годовой расход холодной воды (административное здание, гараж) | м3/чел | 0,39 | 0,26 | | 0,26 |  |
| 7. | Удельный годовой расход электрической энергии (административное здание, гараж) | квтч/м2 | 54,75 | 55,44 | | 55,44 |  |
| **7** | **«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения | единиц | 0 | 0 | | **0** |  |
| 2. | Протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0,114 | 0 | | 0 |  |
| 3. | Протяженность отремонтированных, построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0 | 0 | | 0 |  |
| 4. | Количество источников тепловой энергии, ремонт, приобретение, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялась в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | шт. | 0 | 0 | | 0 |  |
| 5. | Протяженность водопроводных и (или) канализационных сетей, текущий и капитальный ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлены в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 3,43 | 0,199 | | 0,199 |  |
| 6. | Количество основного котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированного на источниках тепловой энергии и (или) системах водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | шт. | 2 | 0 | | 0 |  |
| 7. | Количество вновь установленных светильников уличного освещения | единиц | 28 | 69 | | 69 |  |
| 8. | Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | единиц | 1 | 4 | | 4 |  |
| 9. | Акарицидная обработка общественных территорий | га | 22 | 22 | | 22 |  |
| **8** | **«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | км | 692,1 | 692,8 | | 692,8 |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту | км. | 2,07 | 1,425 | | 1,425 |  |
| 3. | Протяженность мостов на автомобильной дороге, подлежащих ремонту | пог. м. | 0 | 27 | | 27 |  |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,1 | 89,8 | | 89,8 |  |
| 5 | Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | единиц | 0 | 3 | | 3 |  |
| 6. | Количество направлений маршрутной сети | единиц | 11 | 11 | | 11 |  |
| 7. | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 1 | 0 | | 0 | Улучшение дорожных условий |
| 8. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 2 | 0 | | 0 |  |
| **9** | **«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах округа | рейд | 2 | 2 | | 2 |  |
| 2. | Площадь земель, на которых не менее двух раз за вегетационный период проведены мероприятия по уничтожению борщевика | га | 34,47 | 30,82 | | 30,82 |  |
| 3. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 4. | Доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в округе | процент | 97,35 | 97,35 | | 97,35 |  |
| 5. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 12 | 0 | | 0 |  |
| 6. | Площадь скотомогильников (биотермических ям) подлежащих содержанию | кв. м. | 900 | 900 | | 900 |  |
| 7. | Количество проведенных мероприятий экологической направленности | штук | 245 | 215 | | 215 |  |
| 8. | Количество добытых волков | особь | 12 | 15 | | 15 | Добыто больше волков |
| **10** | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 278,59 | 284,9 | | 293,86 | Увеличение численности ИП, снижение численности постоянного населения на конец года |
| 2 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | млн. рублей | 1750,87 | 1916,17 | | 1849,5 | Оборот СМСП снизился в связи с проблемой с реализацией лесопродукции у лесоперерабатывающих предприятий, а также снижение оборотов в Афанасьевском РАЙПО |
| 3 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | процент | 40,82 | 41,9 | | 40,8 | Увеличение численности ИП, снижение численности постоянного населения на конец года |
| **11** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Средний надой молока в расчёте на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях округа | кг. | 6754 | 6769 | | 6825 | Повышение качества скармливаемых кормов |
| 2. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | 87,5 | 75 | | 87,5 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и роста цен на неё |
| 3. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | рублей | 25066 | 28820 | | 30868 | Проиндексирована заработная плата за счет роста выручки от реализации продукции |
| 4. | Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, | семей | 0 | 0 | | 0 |  |
| 5 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м. | 0 | 140 | | 147 | Введено больше кв. м., чем было запланировано в начале строительства |
| 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 0 | | 0 |  |
| **12** | **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации | процент | 60 | 69 | | 60 | Ввиду недостаточности средств объекты не поставлены на кадастровый учет, поэтому право собственности на них не зарегистрировано |
| 2. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в казне и подлежащих технической инвентаризации | процент | 57 | 52 | | 57 | Проведена техническая инвентаризация |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых осуществлены мероприятия, обеспечивающие их сохранность и содержание | единиц | 2 | 2 | | 2 |  |
| 4. | Уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества | процент | 0 | 100 | | 0 | План проверок не утверждался |
| 5. | Уровень обеспечения поступлений в бюджет округа доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| **13** | **«Развитие муниципального управления» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество нормативных правовых актов администрации округа, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2. | Количество обращений граждан в администрацию округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | | 0 |  |
| 3. | Количество информационных материалов о деятельности администрации округа, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 76 | 850 | | 81 | Информация размещалась в соцсетях |
| 4. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процент | 67,5 | 75 | | 75,3 |  |
| 5. | Прохождение регулярного технического осмотра автотранспорта | процент от плана | 100 | 100 | | 100 |  |
| 6. | Увеличение пропускной способности каналов передачи данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | мб/с | 100 | 100 | | 100 |  |
| 7. | Доля муниципальных служащих администрации округа, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 8. | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график | процент | 0 | 100 | | 0 | Аттестация муниципальных служащих в 2024 году не проводилась |
| 9. | Доля муниципальных служащих прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы от числа муниципальных служащих подлежащих диспансеризации | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 10. | Формирование кадрового резерва на замещение высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы в администрации Афанасьевского муниципального округа | процент | 0 | 100 | | 0 | Формирование кадрового резерва не проводилось |
| 11. | Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | единиц | 0 | 0 | | 0 |  |
| 12. | Количество проведенных комиссий по противодействию коррупции в Афанасьевском округе | единиц | 4 | 4 | | 0 | Комиссии не проводились |
| 13. | Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, согласно утвержденного перечня должностей | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 14. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | процент | 72,6 | 50 | | 57,74 | Перевыполнение показателя идет за счет количества обращений в э. виде через ЕГПУ |
| **14** | **«Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023- 2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Составление проекта бюджета в установленные сроки | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 2. | Исполнение бюджета | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 3. | Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного ч. 5 ст. 99 44 - ФЗ | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5. | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета округа | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 6. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 7. | Ведение долговой книги, предоставление информации о долговых обязательствах в Министерство финансов Кировской области | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 8. | Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 9. | Недопущение роста просроченной кредиторской задолженности | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | | 1 |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих финансового управления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | человек | 100 | 100 | | 0 | Право на обучение передано Управлению культуры |
| **15** | **"Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Недопущение совершения террористических актов, а равно недопущение роста количества зарегистрированных преступлений террористической направленности | преступлений | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2. | Увеличение количества проводимых целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма | шт. | 5 | 5 | | 5 |  |
| 3. | Ежегодная подготовка специалистов антитеррористической комиссии Афанасьевского муниципального округа, принимающих участие в информационном противодействии терроризму | мероприятие | 1 | 1 | | 1 |  |
| 4. | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | мероприятие | 1 | 2 | | 2 |  |
| 5. | Повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе | мероприятие | 1 | 1 | | 1 |  |
| 6. | Увеличение численности обучающихся и молодёжи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | мероприятие | 1 | 1 | | 1 |  |
| 7. | Увеличение количества информационного материала для мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, осуществляемого антитеррористической комиссией в Афанасьевском муниципальном округе | мероприятие | 4 | 4 | | 4 |  |
| 8. | Проведение мероприятий по оценке уязвимостей, категорированию объектов по антитеррористической защищённости объектов | мероприятие | 1 | 1 | | 1 |  |
| 9. | Увеличение количества информационного материала антитеррористической направленности, путем размещения в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Афанасьевского муниципального округа | мероприятие | 4 | 4 | | 4 |  |
| **16** | **"Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023- 2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность площадью (количеством) стационарных торговых объектов | кв.м. на 1000 человек | 110 | 50 | | 106 | Население округа обеспечено стационарными торговыми объектами |
| 2. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2017,6 | 2183,7 | | 2251 | Увеличение цен на товары. Расширение ассортимента товаров, увеличение видов сервиса |
| 3. | Оборот розничной торговли на душу населения в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 191,8 | 209,7 | | 219,8 | Увеличение цен на товары. Расширение ассортимента товаров, увеличение видов сервиса |
| 4. | Количество субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Афанасьевского муниципального округа, получивших субсидию | шт. | 1 | 1 | | 1 |  |
| **17** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 49 | 47 | | 57 | Проведено больше мероприятий, чем запланировано |
| 2. | Количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | человек | 2734 | 2730 | | 3293 | Приняли участие в мероприятиях больше человек, чем было запланировано |
| 3. | Количество ежегодно размещенной информации о деятельности СОНКО в сети "Интернет", в СМИ | единиц | 92 | 90 | | 152 | Размещено больше информации, чем было запланировано |
| **18** | **"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество преступлений и правонарушений, совершенных подростками | шт. | 1 | 0 | | 2 | За 2024 год несовершеннолетними совершено 2 преступления |
| 2. | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | человек | 12 | 15 | | 13 | По состоянию на 31.12.2024 несовершеннолетних, находящихся в СОП -13 |
| 3. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | семей | 35 | 24 | | 26 | По состоянию на 31.12.2024 семей, находящихся в СОП -26 |
| 4. | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в организованные формы досуга и занятости | человек | 12 | 15 | | 11 | По состоянию на 31.12.2024 несовершеннолетних, находящихся в СОП -13, 11 человек вовлечены в организованные формы досуга и занятости |
| 5. | Количество случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий | шт. | 0 | 1 | | 0 | Случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий не выявлено |
| **19** | **"Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 3630 | 3630 | | 3630 |  |
| 2. | Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями | человек | 4400 | 4500 | | 2717 | Уменьшается численность населения |
| 3. | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения | %о | 1450,5 | 1188 | | 1841 | Заболеваемость алкоголизмом увеличивается |
| 4. | Увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией | процент | 80,9 | 82,5 | | 90 | Увеличился охват взрослого населения диспансеризацией |
| 5. | Уменьшение смертности населения трудоспособного возраста (мужчин, женщин) | %о | 865,3 | 880 | | 1361 | Смертность населения трудоспособного возраста увеличивается |
| 6. | Снижение общей заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности на 1000 работающих | %о | 693,7 | 615 | | 691,5 | Увеличивается общая заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности |
| **20** | **«Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы** | | | | | | |
| 1. | Общий объём ввода жилья | тыс.кв.м. | 1,05 | 2 | | 3,4 | Увеличение темпов роста нового строительства |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год | кв.м. на 1 чел. | 0,1 | 0,19 | | 0,34 | Увеличение темпов роста нового строительства |

Приложение 2

**Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**на реализацию муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Плановые расходы за 2024 год, тыс. руб.** | **Фактические расходы за 2024 год, тыс. руб.** | **Отношение фактических расходов к плановым, %** |
| 1 | "Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | **Всего** | **351 868,62** | **351 464,82** | **99,89** |
| Федеральный бюджет | 21 607,50 | 21 607,50 | 100,00 |
| Областной бюджет | 170 539,15 | 170 159,20 | 99,78 |
| Местный бюджет | 159 721,97 | 159 698,12 | 99,99 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | **Всего** | **359,45** | **356,18** | **99,09** |
| Местный бюджет | 269,45 | 266,18 | 98,79 |
| Внебюджетные источники | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 3 | "Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | **103 026,20** | **103 026,18** | **100,00** |
| Федеральный бюджет | 7 987,58 | 7 987,58 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1 987,98 | 1 987,98 | 100,00 |
| Местный бюджет | 92 350,64 | 92 350,62 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 4 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | **11 331,39** | **11 331,00** | **100,00** |
| Федеральный бюджет | 1 050,58 | 1 050,58 | 100,00 |
| Областной бюджет | 2 450,49 | 2 450,49 | 100,00 |
| Местный бюджет | 1 605,92 | 1 605,53 | 99,98 |
| Внебюджетные источники | 6 224,40 | 6 224,40 | 100,00 |
| 5 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | Всего | **22 788,42** | **22 706,53** | **99,64** |
| Областной бюджет | 149,7 | 93,76 | 62,63 |
| Местный бюджет | 22638,72 | 22612,77 | 99,89 |
| 6 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | **2 893,92** | **2 893,92** | **100,00** |
| Местный бюджет | 2 893,92 | 2 893,92 | 100,00 |
| 7 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | **5763,46** | **5 668,97** | **98,36** |
| Областной бюджет | 856,55 | 767,44 | 89,60 |
| Местный бюджет | 4906,91 | 4 901,53 | 99,89 |
| 8 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | **110 509,44** | **110 157,26** | **99,68** |
| Областной бюджет | 85 634,74 | 85 340,43 | 99,66 |
| Местный бюджет | 24 874,70 | 24 816,83 | 99,77 |
| 9 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы | Всего | **5 142,95** | **5 138,99** | **99,92** |
| Областной бюджет | 568,24 | 568,13 | 99,98 |
| Местный бюджет | 4 574,71 | 4 570,86 | 99,92 |
| 10 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | Всего | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 11 | "Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | **687,40** | **687,40** | **100,00** |
| Областной бюджет | 637,40 | 637,40 | 100,00 |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 12 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы | Всего | **3 612,20** | **3 608,08** | **99,89** |
| Областной бюджет | 429 | 429 | 100,00 |
| Местный бюджет | 3 183,20 | 3 179,08 | 99,87 |
| 13 | "Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы | Всего | **84 068,84** | **83 334,39** | **99,13** |
| Федеральный бюджет | 1 281,80 | 1 281,80 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1 182,96 | 1 182,85 | 99,99 |
| Местный бюджет | 81 604,08 | 80 869,74 | 99,10 |
| 14 | "Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | Всего | **10 522,92** | **10 522,92** | **100,00** |
| Областной бюджет | 154,94 | 154,94 | 100,00 |
| Местный бюджет | 10 367,98 | 10 367,98 | 100,00 |
| 15 | "Развитие строительства и архитектуры" на 2023-2027 годы | Всего | **164,00** | **164,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 164,00 | 164,00 | 100,00 |
| 16 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы" | Всего | **300,00** | **300,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 17 | "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | Всего | **0** | **0** | **0** |
| 18 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023 -2027 годы | Всего | **430,00** | **430,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| 19 | "Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | Всего | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 20 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы | Всего | **19,94** | **19,94** | **100,00** |
| Местный бюджет | 19,94 | 19,94 | 100,00 |
| ИТОГО | | Всего | **713 529,15** | **711 850,58** | **99,76** |
| Федеральный бюджет | **31 927,46** | **31 927,46** | **100,00** |
| Областной бюджет | **264 591,15** | **263 771,62** | **99,69** |
| Местный бюджет | **409 996,14** | **409 137,10** | **99,79** |
| Внебюджетные источники | **7 014,40** | **7 014,40** | **100,00** |